№ 766 от 05.11.2024

Бекітемін

ҚР Денсаулық сақтау Министрі

А. Әлназарова ____________

2024 жылғы_______________

ҚР халқына наркологиялық және токсикологиялық көмекті жетілдіру шараларын іске асыру жөніндегі                    2024 – 2026 жылдарға арналған

Жол картасы

| Р/с № | Іс-шараның атауы | Мәселенің сипаттамасы | Өзгерістер мен толықтырулар енгізу үшін НҚА-ның толық атауы (нөмірімен және күнімен) | Аяқтау нысаны | Жауапты орындаушылар |  |  |  | Орындау мерзімі | Қаржыландыру көздері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ҚР ДСМ құрылымдық бөлімшелері | Вице-министр | Ведомстволық бағынысты ұйымдар, бейіндік қауымдастықтар | ҚР ДСМ штаттан тыс бейінді маманы |  |  |
| I бағыт. Психикалық денсаулық ұйымдарының инфрақұрылымын нығайту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Амбулаториялық-емханалық көмектің қолжетімділігін кеңейту мақсатында мына өңірлерде: Ақмола облысы (+1), Алматы облысы (+1), Шығыс Қазақстан облысы (+1), Қызылорда облысы (+1), Түркістан облысы (+2), Ұлытау облысы (+1), Алматы қаласында (+2) БПДО санын ұлғайту. | Қолданыстағы БПДО санының жеткіліксіздігі салдарынан бірқатар өңірлерде амбулаториялық көмектің жеткіліксіз қолжетімділігі. | - | Ақмола, Алматы, Шығыс Қазақстан, Қызылорда, Түркістан, Ұлытау облыстарының және Алматы қаласы ДСБ бұйрығы | МКҰД, ЖАО | Е.Ш.Нұрлыбаев | ДСБ | ҚР ДСМ Бас штаттан тыс психиатры | 2024 жылдың желтоқсаны | Бөлінген қаражат шегінде |
| 2 | Абай, Қызылорда, Шығыс Қазақстан және Ұлытау облыстарының психикалық денсаулық орталықтарында ПБЗ тұтыну салдарынан ПМБ бар адамдарға арналған МӘО бөлімшелерін ашу. | 4 өңірде ПБЗ тұтыну салдарынан ПМБ бар адамдар үшін оңалту көмегінің төмен қолжетімділігі. | - | Абай, Қызылорда, Шығыс Қазақстан және Ұлытау облыстарының ДСБ бұйрығы | МКҰД, ЖАО | Е.Ш.Нұрлыбаев | ДСБ | ҚР ДСМ Бас штаттан тыс психиатры | 2024 жылдың желтоқсаны | ЖБ |
| 3 | Ақмола, Қостанай, Түркістан және Ұлытау облыстарында токсикологиялық бөлімшелерді ашу немесе көп бейінді стационарлардың құрылымында токсикологиялық төсектерді орналастыру. | Токсикологиялық бөлімшелер мен төсектердің болмауы жедел токсикологиялық уланулары бар адамдарға толыққанды мамандандырылған көмек көрсетуге мүмкіндік бермейді. | - | Ақмола, Қостанай, Түркістан және Ұлытау облыстарының ДСБ бұйрығы | МКҰД, ЖАО | Е.Ш.Нұрлыбаев | ДСБ | ҚР ДСМ Бас штаттан тыс токсикологы | 2025 жылдың I тоқсаны | ЖБ |
| 4 | Ақпаратты жинау, өңдеу, мониторингтеу және талдау алгоритмімен Ахуалдық орталықтың қызметі туралы ережені әзірлеу. | Есірткіге тәуелділік дамуының қауіп факторлары жоғары адамдар туралы ақпаратты жинау, өңдеу және мониторинг жүйесі үшін функцияларды айқындау. | «ҚР халқына психикалық денсаулық саласында медициналық-әлеуметтік көмек көрсетуді ұйымдастыру стандартын бекіту туралы» ҚР ДСМ 30.11.2020-ғы № ҚР ДСМ-224/2020 бұйрығы | Ереже | МКҰД, ЖАО | Е.Ш.Нұрлыбаев | ДСБ | ҚР ДСМ Бас штаттан тыс психиатры | 2024 жылдың желтоқсаны | Бөлінген қаражат шегінде |
| 5 | РПДҒПО және аймақтық ПДО-ның ақпараттық-талдамалы мониторинг орталықтарының базасында Ахуалдық орталықтарды құру. | Есірткіге тәуелділік дамуының қауіп факторлары жоғары адамдар туралы ақпаратты жинаудың, өңдеудің және мониторингтеудің бірыңғай жүйесінің орталығын әзірлеу және құру. | «ҚР халқына психикалық денсаулық саласында медициналық-әлеуметтік көмек көрсетуді ұйымдастыру стандартын бекіту туралы» ҚР ДСМ 30.11.2020-ғы № ҚР ДСМ-224/2020 бұйрығы | РПДҒПО, ПДО басшыларының бұйрығы | МКҰД | Е.Ш.Нұрлыбаев | РПДҒПО | ҚР ДСМБас штаттан тыс психиатры | 2025 жылдың қаңтары | Бөлінген қаражат шегінде |
| II бағыт. Ведомствоаралық өзара іс-қимылды күшейту және нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Синтетикалық есірткілерді қосқанда есірткі заттарының 7 және одан да көп түрлі кластарын бір мезгілде анықтау үшін сұйық биологиялық орталарда мультипанельді экспресс-тесттерді қолдану арқылы психикаға белсенді әсер ететін заттардың бар-жоғын анықтауға арналған зерттеуге қойылатын талаптар бөлігінде медициналық қарап-зерттеулерді жүргізу туралы бұйрықтарға толықтырулар енгізу: | Әр түрлі есірткі заттарын тұтынуды тиімдірек анықтау үшін ПБЗ кең спектріне экспресс-тесттерді нормативтік тұрғыдан бекіту қажет, бұл мынадай деңгейлерде емдеуге мұқтаж адамдарды ерте кезеңде анықтауға көмектеседі: | - | ДСМ бұйрығы | МКҰД | Е.Ш.Нұрлыбаев | РПДҒПО | ҚР ДСМБас штаттан тыс психиатры | 2025 жылдың I тоқсаны | Талап етілмейді |
| 6.1 | «Азаматтық және қызметтік қарудың, азаматтық пиротехникалық заттардың айналымы салаларындағы рұқсаттарды алу үшін медициналық қарап-тексеруден өту және оның мерзімділігінің қағидаларын бекіту туралы» ҚР ДСМ 2023 жылғы 31 қаңтардағы № 19 бұйрығына; | қаруға рұқсат алатын адамдарды (ұлттық қауіпсіздік); | «Азаматтық және қызметтік қарудың, азаматтық пиротехникалық заттардың айналымы салаларындағы рұқсаттарды алу үшін медициналық қарап-тексеруден өту және оның мерзімділігінің қағидаларын бекіту туралы» ҚР ДСМ 2023 жылғы 31 қазандағы № 19 бұйрығы | ДСМ бұйрығы | МКҰД | Е.Ш.Нұрлыбаев | РПДҒПО | ҚР ДСМБас штаттан тыс психиатры | 2025 жылдың I тоқсаны | Талап етілмейді |
| 6.2 | «Көлік құралдарын басқару құқығын алуға үміткер адамды медициналық қарап-тексеруден, механикалық көлік құралдары жүргізушісін қайта медициналық қарап-тексеруден өткізу қағидаларын бекіту туралы» ҚР ДСМ 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-172/2020 бұйрығына; | көлік құралдарын басқару құқығын алатын адамдарды (жолдағы және көліктегі қауіпсіздік); | «Көлік құралдарын басқару құқығын алуға үміткер адамды медициналық қарап-тексеруден, механикалық көлік құралдары жүргізушісін қайта медициналық қарап-тексеруден өткізу қағидаларын бекіту туралы» ҚР ДСМ 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-172/2020 бұйрығы | ДСМ бұйрығы | МКҰД | Е.Ш.Нұрлыбаев | РПДҒПО | ҚР ДСМБас штаттан тыс психиатры | 2025 жылдың I тоқсаны | Талап етілмейді |
| 6.3 | «Міндетті медициналық қарап-тексерулерге жататын адамдардың нысаналы топтарын бекіту туралы» ҚР ДСМ 2020 жылғы 15 қазандағы № ҚР ДСМ-131/2020 бұйрығына; | кәсіптік қызметтің жекелеген түрлерін, сондай-ақ жоғары қауіптілік көзіне байланысты жұмыстарды жүзеге асыру үшін рұқсат алатын адамдарды (өндірістегі қауіпсіздік); | «Міндетті медициналық қарап-тексерулерге жататын адамдардың нысаналы топтарын, сондай-ақ оларды жүргізу тәртібі мен мерзімділігін, зертханалық және функционалдық зерттеулердің көлемін, медициналық қарсы көрсетілімдерді, зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың, жұмысқа орналасқан кезде орындау кезінде міндетті алдын ала медициналық қарап-тексерулер және мерзімдік міндетті медициналық қарап-тексерулер жүргізілетін кәсіптер мен жұмыстардың тізбесін және «Алдын ала міндетті медициналық қарап-тексерулерден өткізу» мемлекеттік қызметін көрсету қағидаларын бекіту туралы» ҚР ДСМ 2020 жылғы 15 қазандағы № ҚР ДСМ-131/2020 бұйрығы (бұдан әрі – №131 бұйрық) | ДСМ бұйрығы | МКҰД | Е.Ш.Нұрлыбаев | РПДҒПО | ҚР ДСМБас штаттан тыс психиатры | 2025 жылдың I тоқсаны | Талап етілмейді |
| 6.4 | «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде әскери-дәрігерлік сараптама жүргізу қағидаларын және әскери-дәрігерлік сараптама комиссиялары туралы ережені бекіту туралы» ҚР ҚМ-нің 2020 жылғы 21 желтоқсандағы № 716 бұйрығына (әскерге шақырылушылар мен мерзімді әскерге шақырылушылар бөлігінде). | Қарулы Күштерге шақырылатын және қаруға рұқсаты бар адамдарды (ұлттық қауіпсіздік). | «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде әскери-дәрігерлік сараптама жүргізу қағидаларын және әскери-дәрігерлік сараптама комиссиялары туралы ережені бекіту туралы» ҚР Қорғаныс министрінің 2020 жылғы 21 желтоқсандағы № 716 бұйрығы | ҚМ бұйрығы | МКҰД, ҚР ҚМ (келісім бойынша) | Е.Ш.Нұрлыбаев | РПДҒПО | ҚР ДСМБас штаттан тыс психиатры | 2025 жылдың I тоқсаны | Талап етілмейді |
| 7 | КМ-мен тоқсанына 2-3 рет кезеңділікпен қалаішілік маршруттарда және қалааралық рейстерде жолаушыларды тасымалдайтын қоғамдық көлік жүргізушілері үшін есірткі заттарының 7 және одан да көп түрлі кластарын, соның ішінде синтетикалық есірткілерді бір мезгілде анықтау үшін мультипанельді экспресс-тесттерді қолдану арқылы сұйық биологиялық орталарда психикаға белсенді әсер ететін заттардың бар-жоғын анықтауға арналған зерттеуді енгізу мәселесін әзірлеу («Міндетті медициналық қарап-тексерулерге жататын адамдардың нысаналы топтарын бекіту туралы» ҚР ДСМ 2020 жылғы 15 қазандағы № ҚР ДСМ-131/2020 бұйрығы). | Қалаішілік маршруттарда және қалааралық рейстерде жолаушыларды тасымалдайтын қоғамдық көлік жүргізушілері арасында әр түрлі есірткі заттарын тұтынуды тиімдірек анықтау үшін ПБЗ кең спектріне экспресс-тесттерді нормативтік тұрғыдан бекіту қажет (азаматтардың жолдағы және көліктегі қауіпсіздігі). | №131 бұйрық | Ақпарат | МКҰД, ҚР КМ (келісім бойынша) | Е.Ш.Нұрлыбаев | РПДҒПО | ҚР ДСМБас штаттан тыс психиатры | 2025 жылдың I тоқсаны | Талап етілмейді |
| 8 | Биологиялық орталарда есірткі заттары мен олардың метаболиттерін диагностикалаудың қазіргі заманғы талаптарын ескере отырып, «T40. Есірткіден және психодислептиктердан (галлюциногендерден) улану» диагностикалау мен емдеудің жаңа клиникалық хаттамасын әзірлеу (иммунохимиялық талдаумен бастапқы скрининг, психотроптық заттарды, есірткі қосылыстары мен прекурсорларды растау және дәл сәйкестендіру үшін масс-спектрометриясы бар хроматография). | Қолданыстағы «Дәрілік заттардан, дәрі-дәрмектерден және биологиялық заттардан улану (ересектер мен балалар)» клиникалық хаттамасы 15-тен астам нозологиялар мен жай-күйлерді қамтиды. «Есірткіден және психодислептиктердан (галлюциногендерден) улану» жеке клиникалық хаттамасы пациенттерді әлдеқайда тиімді және мақсатқа бағытталған түрде емдеуді қамтамасыз етуі керек. ПБЗ-дан улану уланудың басқа түрлерінен ерекшеленетін диагностикалау мен емдеудің арнайы тәсілдерін қажет етеді. | - | Клиникалық хаттама | МҚҰД | Е.Ш.Нұрлыбаев | РПДҒПО | ҚР ДСМ бас штаттан тыс токсикологы | 2025 жылдың III тоқсаны | Бөлінген қаражат шегінде |
| 9 | ҚР ОМ-мен наркологиялық тәуелділік белгілері бар кәмелетке толмағандарды анықтаудың және олармен одан әрі жұмыс істеудің бірыңғай алгоритмін бекіту жөніндегі бірлескен бұйрықты әзірлеу. | Қазіргі уақытта есірткімен проблемасы бар және көмекке мұқтаж кәмелетке толмағандарды уақтылы сәйкестендірудің бірыңғай алгоритмі жоқ. Бұл мәселеде кешенді тәсіл қажет. Алгоритм білім беру және медициналық сияқты әр түрлі мекемелер арасындағы өзара іс-қимылды қамтамасыз етуі керек, бұл проблеманы шешуге кешенді түрде жақындауға және көмек фрагментациясын болдырмауға мүмкіндік береді. | Жаңа НҚА | ҚР ДСМ, ҚР ОМ бірлескен бұйрығы | ҚР ДСМ, ҚР ОМ (келісім бойынша) | Е.Ш.Нұрлыбаев | МҚҰД, АБДҚД, РПДҒПО | ҚР ДСМБас штаттан тыс психиатры | 2025 жылдың II тоқсаны | Талап етілмейді |
| 10 | «Он жастан он сегіз жасқа дейінгі кәмелетке толмағандар мен жастардың репродуктивтік және психикалық денсаулығын сақтау бойынша медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру стандартын бекіту туралы» ҚР ДСМ 2023 жылғы 24 қаңтардағы № 12 бұйрығына жастар денсаулық орталықтары жұмысының практикасына ASSIST (The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test) (бұдан әрі – ASSIST) психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтыну деңгейін анықтауға арналған скринингтік тестін енгізу бөлігінде толықтырулар енгізу. | ASSIST сауалнамасымен зерттеу көлемін толықтыру түрінде қайта қарауға жатады. | «Он жастан он сегіз жасқа дейінгі кәмелетке толмағандар мен жастардың репродуктивтік және психикалық денсаулығын сақтау бойынша медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру стандартын бекіту туралы» ҚР ДСМ 2023 жылғы 24 қаңтардағы № 12 бұйрығы | ҚР ДСМ бұйрығы | МКҰД | Е.Ш.Нұрлыбаев | ҚДСҰО | ҚР ДСМБас штаттан тыс психиатры | 2025 жылдың I тоқсаны | Талап етілмейді |
| 11 | «Дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету қағидаларын бекіту туралы» ҚР ДСМ 2020 жылғы 30 қарашадағы № ҚР ДСМ-223/2020 бұйрығына ДДК жұмысының практикасына ASSIST скринингтік тестін енгізу бөлігінде толықтырулар енгізу. | ASSIST сауалнамасымен зерттеу көлемін толықтыру түрінде қайта қарауға жатады. | «Дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету қағидаларын бекіту туралы» ҚР ДСМ 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-223/2020 бұйрығы | ҚР ДСМ бұйрығы | МКҰД | Е.Ш.Нұрлыбаев | РПДҒПО | ҚР ДСМБас штаттан тыс психиатры | 2025 жылдың I тоқсаны | Талап етілмейді |
| III бағыт. Білім беру әлеуетін арттыру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ПБЗ тұтынудан туындаған бұзылушылықтарды емдеу жөніндегі әмбебап білім беру бағдарламасының оқу пакетінің базалық және озық деңгейдегі курстары бойынша каскадты тренингтерді өткізу (БҰҰ ЕҚБ өңірлік өкілдігінің және Коломбо жоспарының қолдауымен UTC оқу пакеті). | Оқыту халықаралық стандарттарға сәйкес келетін тәуелділіктері бар адамдарға мамандандырылған көмек көрсету сапасын арттыруға арналған. | - | Ақпарат | МКҰД | Е.Ш.Нұрлыбаев | РПДҒПО | БҚР ДСМБас штаттан тыс психиатры | 2024 - 2025 жылдар | Бөлінген қаражат шегінде |
| 13 | ПДСҚ әлеуметтік жұмыс бойынша мамандары үшін кәсіби білімдер, біліктер мен дағдылардың, оның ішінде МӘО мәселелері бойынша, деңгейін арттыру бағдарламасын әзірлеу. | МӘО-ды құрамына дәрігерлер, психологтар және әлеуметтік қызметкерлер кіретін мультипәндік команда жүзеге асыруы керек. Әлеуметтік қызметкерлердің әлеуетін арттыру МӘО тиімділігін арттырады. | - | Бағдарлама жобасы | МКҰД | Е.Ш.Нұрлыбаев | РПДҒПО | ҚР ДСМБас штаттан тыс психиатры | 2025 жыл | Бөлінген қаражат шегінде |
| 14 | Психиатр (нарколог) дәрігерлерді, жалпы тәжірибелік дәрігерлерді, терапевттерді, педиатрларды психикалық денсаулық мәселелері бойынша, оның ішінде жергілікті бюджет есебінен, оқыту. | МСАК мамандарының психикалық денсаулық мәселелері бойынша төмен хабардар болуы. | - | Ақпарат | ҒАРД, ЖАО | Т. С. Сұлтанғазиев | ДСБ | ҚР ДСМБас штаттан тыс психиатры | 2024 -2026 жылдар | ЖБ |
| 15 | Бас штаттан тыс токсикологтың ұсыныстары бойынша «Анестезиология және реаниматология ересектер, балалар» және «Төтенше жағдайлар мен апаттар медицинасы» резидентура мамандықтарының үлгілік оқу бағдарламасын өзектендіру. | Оқыту халықаралық стандарттарға сәйкес келетін тәуелділіктері бар адамдарға мамандандырылған көмек көрсету сапасын арттыруға арналған. | - | ҚР ДСМ бас штаттан тыс токсикологының ақпараты | ҒАРД | Т. С. Сұлтанғазиев | ЖОО, ҒЗИ, ҒО | ҚР ДСМ бас штаттан тыс токсикологы | 2025 жылдың II тоқсаны | ЖБ |
| 16 | ЖДО (дәрігерлер, психологтар), МСАК (дәрігерге дейінгі қабылдау кабинеттерінің мейіргерлері) мамандарына ASSIST тестін қолдану әдістемесін және ұлттық контекстіде нәтижелерді интерпретациялауды үйрету. | Оқыту халықаралық стандарттарға сәйкес келетін тәуелділіктері бар адамдарға мамандандырылған көмек көрсету сапасын арттыруға арналған. | - | Ақпарат | ҒАРД, ЖАО | Т. С. Сұлтанғазиев | ДСБ | ҚР ДСМБас штаттан тыс психиатры | 2025 жылдың I тоқсаны | ЖБ |
| 17 | МСАК дәрігерлерін Mental Health Gap Action Programme (mhGAP) бағдарламасы бойынша оқыту. | ПДСҚ және МСАК мамандарының Mental Health Gap Action Programme бағдарламасы бойынша төмен хабардар болуы. | - | Ақпарат | ҒАРД, ЖАО | Т. С. Сұлтанғазиев | ДСБ | ҚР ДСМБас штаттан тыс психиатры | 2025-2026 жылдар | ЖБ |
| 18 | ПДО басшыларымен меморандумдарды жасаса отырып, аймақтық ПДО-ны саралау жүйесінің нысаналы индикаторларын әзірлеу. | Нысаналы индикаторларды белгілеу және келісімге (меморандумға) қол қою тәуелділіктердің алдын алу мәселелері бойынша нақты негіздер мен уағдаластықтарды белгілеуге және жергілікті өзін-өзі басқару органдарын, білім беру мекемелерін, медициналық ұйымдарды қоса алғанда, тараптардың жауапкершілігі мен функцияларын анықтауға мүмкіндік береді, бұл жұмыстың тиімділігін арттырып, оның қайталануын болдырмайды. | - | Ақпарат | МКҰД, ЖАО | Е.Ш.Нұрлыбаев | ДСБ | ҚР ДСМБас штаттан тыс психиатры | 2025 жыл | Талап етілмейді |
| IV бағыт. Медициналық көмек көрсетудің ұйымдастырылуын жетілдіру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-бөлім. Психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылықтардың, оның ішінде ПБЗ қолданудан туындаған ПМБ пайда болуының қауіп факторларын басқару |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Химиялық (нашақорлық, алкоголизм) және химиялық емес (ойынқұмарлық) тәуелділіктердің профилактикасы бойынша Іс-шаралар жоспарын (тұжырымдамасын) әзірлеу (кәмелетке толмағандар мен жастар арасындағы нашақорлықтың профилактикасы бойынша үздік шетелдік тәжірибелерді зерделеуді ескере отырып). | Барлық МО-ның бір бағытта жұмыс істеуіне мүмкіндік беретін, ресурстарды тиімдірек пайдалануға және күш-жігердің қайталануын төмендетуге ықпал ететін профилактика, оның ішінде нашақорлықтың профилактикасы бойынша бірыңғай тұжырымдама қажет. Әртүрлі секторлардың (денсаулық сақтау, білім беру, құқық қорғау органдары және т.б.) бірлескен күш-жігері профилактикалық шаралардың әсерін күшейтеді, өйткені олар халықтың неғұрлым кең топтарын қамтып, проблемаларды кешенді түрде шеше алады. | - | Іс-шаралар жоспарыжобасы | МКҰД | Е.Ш.Нұрлыбаев | РПДҒПО | ҚР ДСМБас штаттан тыс психиатры | 2025 жылдың I тоқсаны | Бөлінген қаражат шегінде |
| 20 | ASSIST (The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test) психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтыну деңгейін анықтауға арналған скринингтік тестін жұмыс тәжірибесіне енгізу: | ASSIST сияқты стандартты құралды енгізу қауіп деңгейін және психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуды бағалауға бірыңғай тәсілді қамтамасыз етеді, бұл әр түрлі мекемелер мен мамандар арасындағы өзара іс-қимылды жеңілдетеді: | - | Ақпарат | МКҰД | Е.Ш.Нұрлыбаев | РПДҒПО, ҚДСҰО | ҚР ДСМБас штаттан тыс психиатры | 2025 жылдың II тоқсаны | Бөлінген қаражат шегінде |
| 20.1 | - жастар денсаулық орталықтарының; | МСАК деңгейінде; | «Он жастан он сегіз жасқа дейінгі кәмелетке толмағандар мен жастардың репродуктивтік және психикалық денсаулығын сақтау бойынша медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру стандартын бекіту туралы» ҚР ДСМ 2023 жылғы 24 қаңтардағы № 12 бұйрығы | Ақпарат | СДД, МҚҰД | Е.Ш.Нұрлыбаев | ҚДСҰО | ҚР ДСМБас штаттан тыс психиатры | 2025 жылдың II тоқсаны | Бөлінген қаражат шегінде |
| 20.2 | - дәрігерге дейінгі қабылдау кабинеттерінің. | МСАК деңгейінде. | «Дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету қағидаларын бекіту туралы» ҚР ДСМ 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-223/2020 бұйрығы | Ақпарат | МКҰД | Е.Ш.Нұрлыбаев | РПДҒПО, ҚДСҰО | ҚР ДСМБас штаттан тыс психиатры | 2025 жылдың II тоқсаны | Бөлінген қаражат шегінде |
| 21 | ҚР ҚМ-мен ASSIST психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтыну деңгейін анықтауға арналған скринингтік тестін енгізу (әскерге шақырылушылар арасында) мәселесін пысықтау. | ASSIST сияқты стандартты құралды енгізу қауіп деңгейін және психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуды бағалауға бірыңғай тәсілді қамтамасыз етеді, бұл әр түрлі мекемелер мен мамандар арасындағы өзара іс-қимылды құқық қорғау органдары деңгейінде жеңілдетеді. | «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде әскери-дәрігерлік сараптама жүргізу қағидаларын және әскери-дәрігерлік сараптама комиссиялары туралы ережені бекіту туралы» ҚР ҚМ 2020 жылғы 21 желтоқсандағы № 716 бұйрығы | Ақпарат | ҚР ДСМ, ҚМ (келісім бойынша) | Е.Ш.Нұрлыбаев | МКҰД, РПДҒПО | ҚР ДСМБас штаттан тыс психиатры | 2025 жылдың І тоқсаны | Бөлінген қаражат шегінде |
| 22 | ҚР ҒЖБМ-мен бірлесіп ASSIST психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтыну деңгейін анықтауға арналған скринингтік тестін енгізу (жоғары оқу орындарының оқушылары арасында) мәселесін пысықтау. | ASSIST сияқты стандартты құралды енгізу қауіп деңгейін және психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуды бағалауға бірыңғай тәсілді қамтамасыз етеді, бұл әр түрлі мекемелер мен мамандар арасындағы өзара іс-қимылды білім беру жүйесінің деңгейінде жеңілдетеді. | - | Ақпарат | ҚР ДСМ, ҒЖБМ (келісім бойынша) | Е.Ш.Нұрлыбаев | МКҰД, РПДҒПО | ҚР ДСМБас штаттан тыс психиатры | 2025 жылдың І тоқсаны | Бөлінген қаражат шегінде |
| 23 | Аймақтық ПДО деңгейінде науқас мектептерін ашу. | ПДО деңгейіндегі пациент мектептері пациенттердің өздерінің психикалық денсаулығы үшін жауапкершілігін арттыруына ықпал етеді, бұл дәрігерлердің ұсынымдарды сақтауын және емдеуге қатысуын жақсарта алады. | «ҚР халқына психикалық денсаулық саласында медициналық-әлеуметтік көмек көрсетуді ұйымдастыру стандартын бекіту туралы» ҚР ДСМ 30.11.2020-ғы № ҚР ДСМ-224/2020 бұйрығы | ДСБ бұйрығы | МҚҰД, ЖАО | Е.Ш.Нұрлыбаев | РПДҒПО, ДСБ | ҚР ДСМБас штаттан тыс психиатры | 2024 жылдың IV тоқсаны | ЖБ |
| 24 | ЖДО деңгейінде ПМБ бастапқы профилактикасы, оның ішінде ПБЗ тұтынудан туындаған ПМБ бойынша әдістемелік ұсынымдарды әзірлеу. | Профилактикалық іс-шараларда бірыңғай стандарт және бірыңғай тәсіл қажет, бұл әр түрлі жастар орталықтары мен ұйымдардың жұмысында келісімділікті қалыптастыруға мүмкіндік береді. | - | Ақпарат | СДД | А. А. Амангелдиев. | ҚДСҰО, РПДҒПО | ҚР ДСМБас штаттан тыс психиатры | 2025 жылдың III тоқсаны | Бөлінген қаражат шегінде |
| 25 | МСАК және ДДК жұмысының практикасына ПБЗ бар ПМБ-мен байланысты соматикалық аурулары бар адамдарды динамикалық байқау кезінде Mental Health Gap Action Programme (mhGAP) басшылығын енгізу. | mhGAP психикалық және неврологиялық бұзылушылықтарды анықтауға және ауыртпалығын төмендетуге көзделген, бұл халықтың өмір сүру сапасын жақсартуға және осы аурулардан экономикалық шығындарды азайтуға мүмкіндік береді. Бағдарлама психикалық денсаулық саласындағы қызметтер жиі шектеулі немесе болмайтын, әсіресе табыс деңгейі төмен және орташа елдердегі психиатриялық көмекке қолжетімділікті кеңейтуге бағытталған. |  | Ақпарат | МКҰД, ЖАО | Е.Ш.Нұрлыбаев | ДСБ | ҚР ДСМБас штаттан тыс психиатры | 2025 жылдың III тоқсаны | ЖБ |
| 26 | Психикалық денсаулық ұйымдарына психотроптық заттардан жедел экзогендік уланулармен, наркотикалық қосылыстармен, ПБЗ, суицидтік әрекеттермен токсикологиялық төсектерге түсетін адамдар туралы ақпаратты ұсыну тетігін әзірлеу. | Токсикологиялық көмек көрсету кезінде белгіленген ПБЗ зиянды тұтынуы бар адамдар туралы ақпарат алмасуды жақсарту мақсатында. |  | Ақпарат | МКҰД, ЖАО | Е.Ш.Нұрлыбаев | РПДҒПО, ДСБ | ҚР ДСМ бас штаттан тыс токсикологы | 2025 жылдың I тоқсаны | Бөлінген қаражат шегінде |
| 2-бөлім. Тариф белгілеу және цифрландыру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ПДО-ның бір науқасы үшін кешенді тарифті қайта қарау бойынша ұсыныстарды әзірлеу, оның ішінде: - консультативтік байқауда тұратын науқас үшін жеке тариф әзірлеу; - есірткіге тәуелділерді медициналық-әлеуметтік оңалтуды кеңейту; - жергілікті бюджет есебінен әрі қарай қаржыландырумен уақытша бейімдеу және детоксикация орталықтарына жеке тариф әзірлеу. | Психикалық денсаулық орталығының науқастарына медициналық-әлеуметтік көмек көрсету тарифтерін жетілдіру мақсатында. | «ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтерге тарифтерді қалыптастыру қағидалары мен әдістемесін бекіту туралы» ҚР ДСМ 2020 жылғы 21 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-309/2020 бұйрығы | Ақпарат | МӘМС ЖТД | А. А. Амангелдиев. | РПДҒПО | ҚР ДСМ бас штаттан тыс психиатры | 2024 жыл | Бөлінген қаражат шегінде |
| 28 | «T40. Есірткіден және психодислептиктерден (галлюциногендерден) улану» токсикологиялық бейіні бойынша емделген жағдай үшін тарифке есірткі қосылыстарын растау және дәл сәйкестендіру үшін иммунохимиялық талдау және/немесе масс-спектрометриясы бар хроматография арқылы биологиялық орталарда есірткі заттары мен олардың метаболиттерін диагностикалауды жүргізу қызметтерін енгізу бойынша ұсыныстарды әзірлеу. | Токсикологиялық профильде емделген жағдайға арналған тариф хроматографиялық зерттеуді қамтымайды. | «ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтерге тарифтерді қалыптастыру қағидалары мен әдістемесін бекіту туралы» ҚР ДСМ 2020 жылғы 21 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-309/2020 бұйрығы | Ақпарат | МӘМС ЖТД | А. А. Амангелдиев. | РПДҒПО | ҚР ДСМ бас штаттан тыс токсикологы | 2024-2025 жылдар | Бөлінген қаражат шегінде |
| 29 | Ақпараттық жүйеде Консультативтік байқау үшін пайдаланушы интерфейсін әзірлеу. | Қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілерге сәйкестендіру. | - | Ақпарат | МҚҰД | Е.Ш.Нұрлыбаев | РПДҒПО | ҚР ДСМ бас штаттан тыс психиатры | 2024 жылдың желтоқсаны | Бөлінген қаражат шегінде |
| 30 | Цифрлық медицинаның жаңа ұлттық қызметтерін әзірлеу: | Цифрлық технологиялар медициналық көмекке қолжетімділікті кеңейтуге мүмкіндік береді, әсіресе дәстүрлі медициналық қызметтер шектеулі болуы мүмкін шалғай және ауылдық жерлерде. Цифрлық технологияларды қолдану дәрігерлерді қажетті ақпараттпен қамтамасыз ете отырып, диагностикалау мен емдеу сапасын жақсарта алады. | - | Ақпарат | МКҰД, ЭДСДД, ДДҰ-ның Қазақстандағы Елдік кеңсесі (келісім бойынша) | Е.Ш.Нұрлыбаев | РПДҒПО | ҚР ДСМ бас штаттан тыс психиатры | 2025 жылдың II тоқсаны | Бөлінген қаражат шегінде |
| 30.1 | - пайдаланушыға проблема неде екенін түсінуге және жеңу стратегияларын үйренуге көмектесетін өзіне-өзі көмек құралдары; | Өзіне-өзі көмек құралдары пайдаланушыларға өзінің проблемаларын және олардың өміріндегі қандай аспектілер назарды қажет ететінін түсінуге мүмкіндік береді. Қиындықтарды жеңу әдістері мен стратегияларын ұсыну адамдарға өзінің психикалық денсаулығын басқаруға қажетті дағдыларды дамытуға көмектеседі. | - | Ақпарат | МКҰД, ЭДСДД, ДДҰ-ның Қазақстандағы Елдік кеңсесі (келісім бойынша) | Е.Ш.Нұрлыбаев | РПДҒПО, медициналық ЖОО | ҚР ДСМ бас штаттан тыс психиатры | 2025 жылдың II тоқсаны | Бөлінген қаражат шегінде |
| 30.2 | - мемлекеттік, жеке және ерікті ұйымдардың психикалық денсаулық қызметтеріне жолдар табу. | Психикалық денсаулықтың қолжетімді қызметтері туралы ақпарат пайдаланушыларға қажетті ресурстарды оңай табуға және оларға жүгінуге көмектеседі. | - | Ақпарат | МКҰД, ЭДСДД, ДДҰ-ның Қазақстандағы Елдік кеңсесі (келісім бойынша) | Е.Ш.Нұрлыбаев | РПДҒПО | ҚР ДСМ бас штаттан тыс психиатры | 2025 жылдың II тоқсаны | Бөлінген қаражат шегінде |
| 31 | Тәуелділік қаупі жоғары отбасыларды анықтау үшін отбасының цифрлық картасына психикалық денсаулық детерминантын енгізу мүміндігін қарастыру. | Халықтың денсаулық жағдайын жедел зерттеу, үрдістерді анықтау және аурулардың таралуын болжау үшін денсаулық сақтаудағы статистикалық деректерді оңтайландыру қажет. Профилактика және емдеу бағдарламаларының тиімділігі, сондай-ақ денсаулық сақтау деңгейінде стратегияларды қалыптастыру үшін деректер талдауын қайта қарау қажет. | - | Ақпарат | МКҰД, ЭДСДД, ЦДИАӨМ (келісім бойынша) және ЕЖХӘҚМ (келісім бойынша) | Е.Ш.Нұрлыбаев | РПДҒПО | ҚР ДСМ бас штаттан тыс психиатры | 2025 жылдың I тоқсаны | Бөлінген қаражат шегінде |
| 32 | Қазақстан Республикасында психикалық денсаулық сақтаудың Бірыңғай ақпараттық қызметін (БАҚ) (Call, Contact-center) жетілдіру. | Колл-орталықтың бірыңғай форматы психикалық денсаулық бойынша кәсіби консультанттарға және мамандарға тәулік бойы қол жеткізуді қамтамасыз етеді, бұл адамдарға кез келген уақытта, әсіресе дағдарыстық жағдайларда көмек алуға мүмкіндік береді. | - | Ақпарат | МКҰД | Е.Ш.Нұрлыбаев | РПДҒПО | ҚР ДСМ бас штаттан тыс психиатры | 2025 жылдың II тоқсаны | Бөлінген қаражат шегінде |
| 3-бөлім. Эпидемиологиялық зерттеулер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен өңірлік деңгейде алкоголь мен есірткі бойынша Еуропалық мектептік зерттеу (ESPAD) жобасының әдіснамасы бойынша мектеп оқушылары мен жастар арасында ПБЗ тұтынуды зерттеуді жүргізу мәселесін пысықтау. | Ведомстволық статистика кәмелетке толмағандар мен жастар арасында ПБЗ тұтынудың таралу деңгейімен шынайы көріністі көрсетпейді. Халықаралық тәжірибеге сәйкес мұндай зерттеулер 2-3 жылда бір рет мерзімділікпен өткізіліп отыруы керек. | - | Ақпарат | ҚР ДСМ, ҚР ОМ, ЖАО | Е.Ш.Нұрлыбаев | РПДҒПО, ДСБ | ҚР ДСМ бас штаттан тыс психиатры | 2025-2026 жылдар | ЖБ |
| 34 | Google-да психикалық денсаулық мәселелері бойынша Қазақстан халқының іздеу белсенділігін және іздеу сұраныстарының жиілігін талдау. | Іздеу сұраныстарын талдау психикалық денсаулық саласындағы қандай проблемалар мен мәселелердің халық үшін неғұрлым өзекті екендігін түсінуге мүмкіндік береді. Бұл ақпарат пен қолдаудағы қажеттіліктерді анықтауға көмектеседі. | - | Зерттеу бойынша есеп | МКҰД, ЦДИАӨМ (келісім бойынша) | Е.Ш.Нұрлыбаев | РПДҒПО | ҚР ДСМ бас штаттан тыс психиатры | 2024 жыл | Бөлінген қаражат шегінде |
| V бағыт. Ақпараттық-түсіндіру жұмысын күшейту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Мемлекеттік және орыс тілдерінде ПБЗ тұтынудың профилактикасы бойынша ақпараттық материалдарды әзірлеу және медициналық мекемелердің әлеуметтік желілеріне, веб-сайттарына орналастыру. | Психикалық денсаулық мәселелері бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмысы халықтың хабардарлығын арттыру, стигманы азайту, проблемаларды ерте анықтауды қолдау және қызметтерге қолжетімділікті жақсарту үшін қажет. Бұл жұмысқа кешенді көзқарас психикалық денсаулыққа байланысты қиындықтарды тиімді жеңе алатын сау және тұрақты қоғамды құруға ықпал етеді. | - | Ақпарат | МКҰД | Е.Ш.Нұрлыбаев | РПДҒПО | ҚР ДСМ бас штаттан тыс психиатры | 2025 жылдың I тоқсаны | Бөлінген қаражат шегінде |
| 36 | Жастардың және олардың заңды өкілдерінің жастардың психикалық денсаулығын сақтау және жақсарту, uSupport психологиялық көмек көрсету бойынша цифрлық платформасында ЖДО, МСАК және ПДО психологтарынан онлайн консультацияларды алуы бойынша ақпаратқа қол жеткізуін кеңейту. | Психикалық денсаулық мәселелері бойынша АТЖ халықтың хабардарлығын арттыру, стигманы азайту, проблемаларды ерте анықтауды қолдау және қызметтерге қолжетімділікті жақсарту үшін қажет. Бұл жұмысқа кешенді көзқарас психикалық денсаулыққа байланысты қиындықтарды тиімді жеңе алатын сау және тұрақты қоғамды құруға ықпал етеді. | - | Ақпарат | МКҰД, ЮНИСЕФ (келісім бойынша) | Е.Ш.Нұрлыбаев | РПДҒПО | ҚР ДСМ бас штаттан тыс психиатры | 2024-2025 жылдар | Бөлінген қаражат шегінде |
| 37 | ҚР ТСМ-мен букмекерлік сайттарда және онлайн қосымшаларда түсіндіру роликтерін көрсету мәселесін пысықтау. | Психикалық денсаулық мәселелері бойынша АТЖ халықтың хабардарлығын арттыру, стигманы азайту, проблемаларды ерте анықтауды қолдау және қызметтерге қолжетімділікті жақсарту үшін қажет. Бұл жұмысқа кешенді көзқарас психикалық денсаулыққа байланысты қиындықтарды тиімді жеңе алатын сау және тұрақты қоғамды құруға ықпал етеді. | - | Ақпарат | МКҰД, ТСМ (келісім бойынша) | Е.Ш.Нұрлыбаев | РПДҒПО | ҚР ДСМ бас штаттан тыс психиатры | 2025 жыл | Бөлінген қаражат шегінде |
| 38 | Халықтың нысаналы топтарымен АТЖ жүргізу: | Психикалық денсаулық мәселелері бойынша АТЖ халықтың хабардарлығын арттыру, стигманы азайту, проблемаларды ерте анықтауды қолдау және қызметтерге қолжетімділікті жақсарту үшін қажет. Бұл жұмысқа кешенді көзқарас психикалық денсаулыққа байланысты қиындықтарды тиімді жеңе алатын сау және тұрақты қоғамды құруға ықпал етеді. | - | Ақпарат | МКҰД, ҒАРД,ЖАО | Е.Ш.Нұрлыбаев | ДСБ, РПДҒПО, ҚДСҰО | ҚР ДСМ бас штаттан тыс психиатры | 2024-2025 жылдар | Бөлінген қаражат шегінде |
| 38.1 | - Консультативтік байқауды енгізу бойынша; | Психикалық денсаулық мәселелері бойынша АТЖ халықтың хабардарлығын арттыру, стигманы азайту, проблемаларды ерте анықтауды қолдау және қызметтерге қолжетімділікті жақсарту үшін қажет. Бұл жұмысқа кешенді көзқарас психикалық денсаулыққа байланысты қиындықтарды тиімді жеңе алатын сау және тұрақты қоғамды құруға ықпал етеді. | - | Ақпарат | МКҰД, ЖАО | Е.Ш.Нұрлыбаев | ДСБ, РПДҒПО | ҚР ДСМ бас штаттан тыс психиатры | 2024 жыл | Бөлінген қаражат шегінде |
| 38.2 | - ЖДО-да, МСАК-та ASSIST сауалнамасын енгізу бойынша; | Психикалық денсаулық мәселелері бойынша АТЖ халықтың хабардарлығын арттыру, стигманы азайту, проблемаларды ерте анықтауды қолдау және қызметтерге қолжетімділікті жақсарту үшін қажет. Бұл жұмысқа кешенді көзқарас психикалық денсаулыққа байланысты қиындықтарды тиімді жеңе алатын сау және тұрақты қоғамды құруға ықпал етеді. | - | Ақпарат | МКҰД, ҒАРД, ЖАО | Е.Ш.Нұрлыбаев | ДСБ, РПДҒПО, ҚДСҰО | ҚР ДСМ бас штаттан тыс психиатры | 2025 жыл | Бөлінген қаражат шегінде |
| 38.3 | - ПБЗ бар ПМБ-мен байланысты соматикалық аурулары бар адамдар үшін Mental Health Gap Action Programme (mhGAP) басшылығын енгізу (динамикалық байқаудағы мамандарға барған кезде). | Психикалық денсаулық мәселелері бойынша АТЖ халықтың хабардарлығын арттыру, стигманы азайту, проблемаларды ерте анықтауды қолдау және қызметтерге қолжетімділікті жақсарту үшін қажет. Бұл жұмысқа кешенді көзқарас психикалық денсаулыққа байланысты қиындықтарды тиімді жеңе алатын сау және тұрақты қоғамды құруға ықпал етеді. | - | Ақпарат | МКҰД, ЖАО | Е.Ш.Нұрлыбаев | ДСБ, РПДҒПО | ҚР ДСМ бас штаттан тыс психиатры | 2025 жыл | Бөлінген қаражат шегінде |

Индикаторлар

| № | Көрсеткіш атауы | Өлш. бір. | Факт 2023 ж. | 2024 ж. | 2025 ж. | 2026 ж. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Есірткі мен психотроптық заттарды тұтынушылар ретінде байқауға алғаш рет алынған адамдар санын арттыру арқылы есірткі тұтынудың жасырын болуын азайту. | % | 8,1 | 15 | 20 | 25 |
| 2 | Ерікті емдеуден өткен есірткіге тәуелді адамдардың жалпы санынан медициналық-әлеуметтік оңалту бағдарламасымен қамтылған адамдар үлесін ұлғайту. | % | 27 | 28 | 30 | 35 |
| 3 | ҚР өңірлерінде ПМБ бар, оның ішінде ПБЗ тұтыну салдарынан, адамдарға арналған МӘО бөлімшелерін арттыру. | абс. сандармен | 15 | 20 | - | - |

Аббревиатураларды ашып жазу:

ДСБ		     Денсаулық сақтау басқармасы

МКҰД	     Медициналық көмекті ұйымдастыру департаменті

РПДҒПО 	     ҚР ДСМ «Республикалық психикалық денсаулық ғылыми – практикалық орталығы» ШЖҚ РК

ҒАРД 	     Ғылыми және адами ресурстар департаменті

ЖАО 	     Жергілікті атқарушы органдар
ҚР ҚМ                 Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі
ҚР КМ             Қазақстан Республикасының Көлік министрлігі

ҚР ОАМ    	     Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігі

ҚР ҒЖБМ        Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі

ҚР ТСМ	     Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі

ҚР ЦИАӨМ    Қазақстан Республикасы цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі
ҚР ЕХӘҚМ         Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

МӘМС ЖТД   Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жетілдіру және талдау департаменті
СДД                 Стратегиялық даму департамент

МО                   Мемлекеттік орган
НҚА                 Нормативтік құқықтық актілері

ҚДСҰО	     ҚР ДСМ «Қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығы» ШЖҚ РК
ПДҚҚ              Психикалық денсаулық қорғау қызметі
ПМБ                Психикалық, мінез-құлық бұзылыстары

ПБЗ		    Психикаға белсенді әсер ететін заттар 
ПДО                Психикалық денсаулық орталығы

БПДО 	    Бастапқы психикалық денсаулық орталығы 
ЖДО               Жастар денсаулық орталығы

АМСК 	   Алғашқы медициналық – санитарлық көмек
ДДК               Дәрігерге дейінгі қабылдау кабинеті
МӘО              Медициналық-әлеуметтік оңалту

ТМККК         Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі
ДДҰ               Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы
ЖОО              Жоғарғы оқу орыны

МӘМС	  Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру

ASSIST	   The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test
                       Алкоголь, темекі және есірткі тұтынуын анықтауға  арналған скринингтік тест
АБДҚМ         Ана мен бала денсаулығын қорғау департаменті
ЖБ                 Жергілікті бюджет
ДСМ              Денсаулық сақтау министрлігі
БАҚ               Бірыңғай ақпараттық қызмет

БҰҰ ЕҚБ      Біріккен Ұлттар Ұйымының есірткі және қылмыс жөніндегі басқармасы

ЮНИСЕФ    United Nations International Children's Emergency Fund –Балаларға Көмек Көрсетудің Халықаралық

Төтенше         Қоры

ESPAD         Алкоголь және есірткі бойынша мектептегі зерттеулердің еуропалық жобасы
ҒЗИ               Ғылыми-зерттеу институты
ҒО                 Ғылыми орталық

Согласовано

31.10.2024 12:47 Жангарашева Гульнара Касеновна

31.10.2024 16:24 Бексултанова Анжела Айдарбеккызы

01.11.2024 16:44 Абдикаримова Динара Абдрахмановна

01.11.2024 16:47 Темирханов Серикболсын Темирханович

01.11.2024 18:21 Оспанов Е.Д. ((и.о Нурлыбаев Е. Ш.))

Подписано

05.11.2024 08:54 Альназарова Акмарал Шарипбаевна