Утверждаю

Министр здравоохранения РК

А. Альназарова

__________________

от_______________ 2024 года

Дорожная карта  
по реализации мер совершенствования наркологической и токсикологической помощи населению РК                              на 2024 – 2026 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание проблематики | Полное наименование НПА (с номером и датой) для внесения изменений и дополнений | Форма завершения | Ответственные исполнители |  |  |  | Сроки исполнения | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Структурные подразделения МЗ РК | Вице-министр | Подведомственные организации, профильные ассоциации | Внештатный профильный специалист МЗ РК |  |  |
| Направление I. Укрепление инфраструктуры организаций психического здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение числа ПЦПЗ в целях расширения доступности амбулаторно-поликлинической помощи в следующих регионах: Акмолинская (+1), Алматинская (+1), Восточно-Казахстанская (+1), Кызылординская (+1), Туркестанская (+2), Улытауская (+1) области и город Алматы (+2). | Недостаточная доступность амбулаторной помощи в ряде регионов вследствие недостаточного количества действующих ПЦПЗ | - | Приказ УЗ Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Туркестанской, Улытауской областей и города Алматы | ДОМП, МИО | Нурлыбаев Е.Ш. | УЗ | Главный внештатный психиатр МЗ РК | декабрь 2024 года | В пределах выделенных средств |
| 2 | Открытие отделений МСР для лиц с ППР, вследствие употребления ПАВ в центрах психического здоровья: Абайской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской и Улытауской областей. | Низкая доступность реабилитационной помощи для лиц с ППР вследствие употребления ПАВ в 4 регионах. | - | Приказ УЗ Абайской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской и Улытауской областей | ДОМП, МИО | Нурлыбаев Е.Ш. | УЗ | Главный внештатный психиатр МЗ РК | декабрь 2024 года | МБ |
| 3 | Открытие токсикологических отделений или развертывание токсикологических коек в структуре многопрофильных стационаров в Акмолинской, Костанайской, Туркестанской, Улытауской областях. | Отсутствие токсикологических отделений и коек не позволяет оказывать полноценную специализированную помощь лицам с острыми токсикологическими отравлениями. | - | Приказ УЗ Акмолинской, Костанайской, Туркестанской, Улытауской областей | ДОМП, МИО | Нурлыбаев Е.Ш. | УЗ | Главный внештатный токсиколог МЗ РК | 1 квартал 2025 года | МБ |
| 4 | Разработка Положения о деятельности Ситуационного центра с алгоритмом сбора, обработки, мониторинга и анализа информации. | Определение функций для системы сбора, обработки и мониторинга информации о лицах с высокими факторами риска развития наркозависимости. | Приказ МЗ РК от 30.11.2020г № ҚР ДСМ-224/2020 «Об утверждении стандарта организации оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья населению РК» | Положение | ДОМП, МИО | Нурлыбаев Е.Ш. | УЗ | Главный внештатный психиатр МЗ РК | декабрь 2024 года | В пределах выделенных средств |
| 5 | Создание на базе информационно-аналитических мониторинговых центров РНПЦПЗ и региональных ЦПЗ Ситуационных центров. | Разработка и создание центра единой системы сбора, обработки и мониторинга информации о лицах с высокими факторами риска развития наркозависимости. | Приказ МЗ РК от 30.11.2020г № ҚР ДСМ-224/2020 «Об утверждении стандарта организации оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья населению РК» | Приказ руководителей РНПЦПЗ, ЦПЗ | ДОМП | Нурлыбаев Е.Ш. | РНПЦПЗ | Главный внештатный психиатр МЗ РК | январь 2025 года | В пределах выделенных средств |
| Направление II. Усиление межведомственного взаимодействия и совершенствование нормативно-правовой базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Внесение дополнений в приказы о проведении медицинских осмотров в части требований к исследованию жидких биологических сред на наличие психоактивных веществ путем применения мультипанельных экспресс-тестов для одновременного выявления 7 и более различных классов наркотических веществ, включая синтетические наркотики: | Необходимо нормативное закрепление использования экспресс-тестов на широкий спектр ПАВ для более эффективного выявления употребления различных наркотических веществ, что поможет на более ранней стадии определить лиц, нуждающихся в лечении, на уровне: | - | Приказ МЗ | ДОМП | Нурлыбаев Е.Ш. | РНПЦПЗ | Главный внештатный психиатр МЗ РК | I квартал 2025 года | Не требуется |
| 6.1 | в приказ МЗ РК от 31 января 2023 года № 19 «Об утверждении правил прохождения медицинского осмотра и его периодичности для получения разрешений в сферах оборота гражданского и служебного оружия, гражданских пиротехнических веществ»; | лиц, получающих допуск на оружие (национальная безопасность); | Приказ МЗ РК от 31 января 2023г. № 19 «Об утверждении правил прохождения медицинского осмотра и его периодичности для получения разрешений в сферах оборота гражданского и служебного оружия, гражданских пиротехнических веществ» | Приказ МЗ | ДОМП | Нурлыбаев Е.Ш. | РНПЦПЗ | Главный внештатный психиатр МЗ РК | I квартал 2025 года | Не требуется |
| 6.2 | в приказ МЗ РК от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-172/2020 «Об утверждении Правил проведения медицинского осмотра лиц, претендующих на получение права управления транспортными средствами, повторного медицинского осмотра водителя механических транспортных средств»; | лиц, получающих права управления транспортными средствами (безопасность на дорогах и транспорте); | Приказ МЗ РК от 30 октября 2020г. № ҚР ДСМ-172/2020 «Об утверждении Правил проведения медицинского осмотра лиц, претендующих на получение права управления транспортными средствами, повторного медицинского осмотра водителя механических транспортных средств» | Приказ МЗ | ДОМП | Нурлыбаев Е.Ш. | РНПЦПЗ | Главный внештатный психиатр МЗ РК | I квартал 2025 года | Не требуется |
| 6.3 | в приказ МЗ РК от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам»; | лиц, получающих допуск для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности, а также работ, связанных с источником повышенной опасности (безопасность на производстве); | Приказ МЗ РК от 15.10.2020г. № ҚР ДСМ -131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров»» (далее – Приказ №131) | Приказ МЗ | ДОМП | Нурлыбаев Е.Ш. | РНПЦПЗ | Главный внештатный психиатр МЗ РК | I квартал 2025 года | Не требуется |
| 6.4 | в приказ МО РК от 21 декабря 2020 года № 716 «Об утверждении Правил проведения военно-врачебной экспертизы и Положения о комиссиях военно-врачебной экспертизы в Вооруженных Силах Республики Казахстан» (в части контрактников). | лиц, призываемых в Вооруженные Силы РК, и имеющих доступ к оружию (национальная безопасность). | Приказ МО РК от 21 декабря 2020 г. № 716 «Об утверждении Правил проведения военно-врачебной экспертизы и Положения о комиссиях военно-врачебной экспертизы в Вооруженных Силах РК» | Приказ МО | ДОМП, МО РК (по согласованию) | Нурлыбаев Е.Ш. | РНПЦПЗ | Главный внештатный психиатр МЗ РК | I квартал 2025 года | Не требуется |
| 7 | Разработка с МТ РК вопроса включения исследования жидких биологических сред на наличие психоактивных веществ путем применения мультипанельных экспресс-тестов для одновременного выявления 7 и более различных классов наркотических веществ, включая синтетические наркотики для водителей общественного транспорта, перевозящих пассажиров на внутригородских маршрутах и междугородних рейсах, внепланово с периодичностью 2-3 раза в год (приказ МЗ РК от 15.10.2020г. № ҚР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам»). | Необходимо нормативное закрепление использования экспресс-тестов на широкий спектр ПАВ для более эффективного выявления употребления различных наркотических веществ среди водителей общественного транспорта, перевозящих пассажиров на внутригородских маршрутах и междугородних рейсах (безопасность граждан на дорогах и транспорте). | Приказ №131 | Информация | ДОМП, МТ РК (по согласованию) | Нурлыбаев Е.Ш. | РНПЦПЗ | Главный внештатный психиатр МЗ РК | I квартал 2025 года | Не требуется |
| 8 | Разработка нового Клинического протокола диагностики и лечения «T40. Отравления наркотиками и психодислептиками (галлюциногенами)» с учетом современных требований диагностики наркотических веществ и их метаболитов в биологических средах (первичный скрининг иммунохимическим анализом, хроматография с масс-спектрометрией для подтверждения и точной идентификации психотропных веществ, наркотических соединений и прекурсоров). | Действующий Клинический протокол «Отравление лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами (взрослые и дети)» включает более 15 нозологий и состояний. Отдельный клинический протокол «Отравления наркотиками и психодислептиками (галлюциногенами)» должен обеспечить более эффективное и целенаправленное лечение пациентов. Отравления ПАВ требуют специфических подходов к диагностике и лечению, которые отличаются от других видов отравлений. | - | Клинический протокол | ДОМП | Нурлыбаев Е.Ш. | РНПЦПЗ | Главный внештатный токсиколог МЗ РК | III квартал 2025 года | В пределах выделенных средств |
| 9 | Разработка совместного приказа с МП РК по утверждению единого алгоритма выявления несовершеннолетних с признаками наркологической зависимости и дальнейшей работы с ними. | В настоящее время нет единого алгоритма для своевременной идентификации несовершеннолетних, имеющих проблемы с наркотиками и нуждающихся в помощи. Необходим комплексный подход в данном вопросе. Алгоритм должен обеспечить взаимодействие между различными учреждениями, такими как образовательные и медицинские, что позволяет комплексно подойти к решению проблемы и избежать фрагментации помощи. | Новый НПА | Совместный приказ МЗ РК, МП РК | МЗ РК, МП РК (по согласованию) | Нурлыбаев Е.Ш. | ДОМП. ДОЗМиР, РНПЦПЗ | Главный внештатный психиатр МЗ РК | II квартал 2025 года | Не требуется |
| 10 | Внесение дополнений в приказ МЗ РК от 24 января 2023 года № 12 «Об утверждении стандарта организации оказания медицинской помощи по охране репродуктивного и психического здоровья несовершеннолетних в возрасте от десяти до восемнадцати лет и молодежи» в части внедрения в практику работы молодежных центров здоровья скринингового теста на выявление уровня потребления психоактивных веществ ASSIST (The Alcohol, Smoking andSubstance Involvement Screening Test) – (далее – ASSIST). | Подлежит пересмотру в виду дополнения объема обследования опросником ASSIST. | Приказ МЗ РК от 24 января 2023 года № 12 «Об утверждении стандарта организации оказания медицинской помощи по охране репродуктивного и психического здоровья несовершеннолетних в возрасте от десяти до восемнадцати лет и молодежи» | Приказ МЗ РК | ДОМП | Нурлыбаев Е.Ш. | НЦОЗ | Главный внештатный психиатр МЗ РК | I квартал 2025 года | Не тебуется |
| 11 | Внесение дополнений в приказ МЗ РК от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-223/2020 «Об утверждении правил оказания доврачебной медицинской помощи» в части внедрения в практику работы КДП скринигового теста ASSIST. | Подлежит пересмотру в виду дополнения объема обследования опросником ASSIST. | Приказ МЗ РК от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-223/2020 «Об утверждении правил оказания доврачебной медицинской помощи» | Приказ МЗ РК | ДОМП | Нурлыбаев Е.Ш. | РНПЦПЗ | Главный внештатный психиатр МЗ РК | I квартал 2025 года | Не требуется |
| Направление III. Повышение образовательного потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Проведение каскадных тренингов по курсам базового и продвинутого уровней учебного пакета универсальной образовательной программы по лечению расстройств, вызванных употреблением ПАВ (учебный пакет UTC, при поддержке регионального представительства УНП ООН и Плана Коломбо). | Обучение предназначено для повышения качества оказания специализированной помощи лицам с зависимостями, соответствующим международным стандартам. | - | Информация | ДОМП | Нурлыбаев Е.Ш. | РНПЦПЗ | Главный внештатный психиатр МЗ РК | 2024 – 2025 годы | В пределах выделенных средств |
| 13 | Разработка программы повышения уровня профессиональных знаний, умений и навыков, в том числе по вопросам МСР, для специалистов по социальной работе СОПЗ. | МСР должна осуществляться мультидисциплинарной командой, в которую входят врачи, психологи и социальные работники. Повышение потенциала социальных работников повысит эффективность МСР. | - | Проект Программы | ДОМП | Нурлыбаев Е.Ш. | РНПЦПЗ | Главный внештатный психиатр МЗ РК | 2025 год | В пределах выделенных средств |
| 14 | Обучение врачей психиатров (наркологов), врачей общей практики, терапевтов, педиатров по вопросам психического здоровья, в том числе за счет МБ. | Низкая информированность специалистов ПМСП по вопросам психического здоровья. | - | Информация | ДНЧР, МИО | Султангазиев Т.С. | УЗ | Главный внештатный психиатр МЗ РК | 2024 -2026 годы | МБ |
| 15 | Актуализировать типовую учебную программы резидентуры специальностей «Анестезиология и реаниматология взрослая, детская» и «Медицина черезвычайных ситуаций и катастроф» по рекомендациям главного внештатного токсиколога. | Обучение предназначено для повышения качества оказания специализированной помощи лицам с зависимостями, соответствующим международным стандартам. | - | Информация | ДНЧР | Султангазиев Т.С. | ВУЗы, НИИ, НЦ | Главный внештатный токсиколог МЗ РК | II квартал 2025 года | МБ |
| 16 | Обучение специалистов МЦЗ (врачи, психологи), ПМСП (медицинские сестры кабинетов доврачебного приема) методике использования теста ASSIST и интерпретации результатов в национальном контексте. | Обучение предназначено для повышения качества оказания специализированной помощи лицам с зависимостями, соответствующим международным стандартам. | - | Информация | ДНЧР, МИО | Султангазиев Т.С. | УЗ | Главный внештатный психиатр МЗ РК | I квартал 2025 года | МБ |
| 17 | Обучение врачей ПМСП по программе Mental Health Gap Action Programme (mhGAP). | Низкая информированность специалистов СОПЗ и ПМСП по программе Mental Health Gap Action Programme. | - | Информация | ДНЧР, МИО | Султангазиев Т.С. | УЗ | Главный внештатный психиатр МЗ РК | 2025-2026годы | МБ |
| 18 | Разработка целевых индикаторов системы ранжирования региональных ЦПЗ, с заключением меморандумов с руководителями ЦПЗ. | Установление целевых индикаторов и подписание соглашения (меморандума) позволит установить четкие рамки и договоренности по вопросам профилактики зависимостей, и определить ответственности и функции сторон, включая местные органы власти, образовательные учреждения, медицинские организации, что позволяет избежать дублирования усилий и повысить эффективность работы. | - | Информация | ДОМП, МИО | Нурлыбаев Е.Ш. | УЗ | Главный внештатный психиатр МЗ РК | 2025 год | Не требуется |
| Направление IV. Совершенствование организации медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Управление факторами риска возникновения психических, поведенческих расстройств, в том числе вызванных употреблением ПАВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Разработка проекта Плана мероприятий (концепции) по профилактике химических (наркомания, алкоголизм) и нехимических (игромания) зависимостей (с учетом изучения лучших зарубежных практик по профилактике наркомании среди несовершеннолетних и молодежи). | Необходима единая концепция по профилактике, в том числе наркомании, которая позволит всех ГО работать в одном направлении, что способствует более эффективному использованию ресурсов и снижению дублирования усилий. Совместные усилия различных секторов (здравоохранение, образование, правоохранительные органы и т.д.) усиливают эффект профилактических мер, так как они могут охватывать более широкие слои населения и решать проблемы комплексно. | - | Проект Плана мероприятий | ДОМП | Нурлыбаев Е.Ш. | РНПЦПЗ | Главный внештатный психиатр МЗ РК | I квартал 2025 года | В пределах выделенных средств |
| 20 | Внедрение скринингового теста на выявление уровня потребления психоактивных веществ ASSIST (The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test) в практику работы: | Внедрение стандартизированного инструмента, такого как ASSIST, обеспечивает единый подход к оценке уровня риска и потребления веществ, что упрощает взаимодействие между различными учреждениями и специалистами: | - | Информация | ДОМП | Нурлыбаев Е.Ш. | РНПЦПЗ, НЦОЗ | Главный внештатный психиатр МЗ РК | II квартал 2025 года | В пределах выделенных средств |
| 20.1 | - молодежных центров здоровья; | на уровне ПМСП; | Приказ МЗ РК от 24 января 2023г. № 12 «Об утверждении стандарта организации оказания медицинской помощи по охране репродуктивного и психического здоровья несовершеннолетних в возрасте от десяти до восемнадцати лет и молодежи» | Информация | ДСР, ДОМП | Нурлыбаев Е.Ш. | НЦОЗ | Главный внештатный психиатр МЗ РК | II квартал 2025 года | В пределах выделенных средств |
| 20.2 | - кабинетов доврачебного приема. | на уровне ПМСП. | Приказ МЗ РК от 30 ноября 2020г. № ҚР ДСМ-223/2020 «Об утверждении правил оказания доврачебной медицинской помощи» | Информация | ДОМП | Нурлыбаев Е.Ш. | РНПЦПЗ, НЦОЗ | Главный внештатный психиатр МЗ РК | II квартал 2025 года | В пределах выделенных средств |
| 21 | Проработка с МО РК вопроса внедрения скринигового теста на выявление уровня потребления психоактивных веществ ASSIST (среди контрактников). | Внедрение стандартизированного инструмента, такого как ASSIST, обеспечивает единый подход к оценке уровня риска и потребления веществ, что упрощает взаимодействие между различными учреждениями и специалистами на уровне правоохранительных органов. | Приказ МО РК от 21 декабря 2020г. № 716 «Об утверждении Правил проведения военно-врачебной экспертизы и Положения о комиссиях военно-врачебной экспертизы в Вооруженных Силах РК» | Информация | МЗ РК, МО РК (по согласованию) | Нурлыбаев Е.Ш. | ДОМП, РНПЦПЗ | Главный внештатный психиатр МЗ РК | I квартал 2025 года | В пределах выделенных средств |
| 22 | Проработка с МНВО РК вопроса внедрения скринигового теста на выявление уровня потребления психоактивных веществ ASSIST (среди учащихся высших учебных заведений). | Внедрение стандартизированного инструмента, такого как ASSIST, обеспечивает единый подход к оценке уровня риска и потребления веществ, что упрощает взаимодействие между различными учреждениями и специалистами на уровне системы образования. | - | Информация | МЗ РК, МО РК (по согласованию) | Нурлыбаев Е.Ш. | ДОМП, РНПЦПЗ | Главный внештатный психиатр МЗ РК | I квартал 2025 года | В пределах выделенных средств |
| 23 | Открытие пациентских школ на уровне региональных ЦПЗ. | Пациентские школы на уровне ЦПЗ будут способствовать повышению ответственности пациентов за свое психическое здоровье, что может улучшить соблюдение рекомендаций врачей и участие в лечении. | Приказ МЗ РК от 30.11.2020г № ҚР ДСМ-224/2020 «Об утверждении стандарта организации оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья населению РК» | Приказ УЗ | ДОМП, МИО | Нурлыбаев Е.Ш. | РНПЦПЗ, УЗ | Главный внештатный психиатр МЗ РК | IV квартал 2024 года | МБ |
| 24 | Разработка методических рекомендаций по первичной профилактике ППР, в том числе вследствие употребления ПАВ для применения на уровне МЦЗ. | Необходим единый стандарт и единый подход в профилактических мероприятиях, что помогает создать согласованность в работе различных молодежных центров и организаций. | - | Информация | ДСР | Амангельдиев А.А. | НЦОЗ, РНПЦПЗ | Главный внештатный психиатр МЗ РК | III квартал 2025 года | В пределах выделенных средств |
| 25 | Внедрение в практику работы ПМСП и КДП руководства Mental Health Gap Action Programme (mhGAP) при динамическом наблюдении за лицами с соматическими заболеваниями ассоциированными с ППР с ПАВ. | mhGAP нацелен на выявление и снижение бремени психических и неврологических расстройств, что позволяет улучшить качество жизни населения и уменьшить экономические потери от этих заболеваний. Программа направлена на расширение доступа к психиатрической помощи, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, где услуги в области психического здоровья часто ограничены или отсутствуют. | - | Информация | ДОМП, МИО | Нурлыбаев Е.Ш. | УЗ | Главный внештатный психиатр МЗ РК | III квартал 2025 года | МБ |
| 26 | Разработка механизма предоставления информации в организации психического здоровья о лицах, поступающих на токсикологические койки с острыми экзогенными отравлениями психотропными препаратами, наркотическими соединениями, ПАВ, суицидальными попытками. | В целях улучшения обмена информацией о лицах с пагубным употреблением ПАВ, установленным при оказание токсикологической помощи. | - | Информация | ДОМП, МИО . | Нурлыбаев Е.Ш | РНПЦПЗ, УЗ | Главный внештатный токсиколог МЗ РК | I квартал 2025 года | В пределах выделенных средств |
| Раздел 2. Тарифообразование и цифровизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Подготовка предложений по пересмотру комплексного тарифа на одного больного ЦПЗ, с учетом: - разработки отдельного тарифа на состоящего на консультативном наблюдении; - расширения медико-социальной реабилитации наркозависимых; - разработки отдельного тарифа для центров временной адаптации и детоксикации с дальнейшим финансированием из МБ. | В целях совершенствования тарифов за оказание медико-социальной помощи больным центра психического здоровья. | Приказ МЗ РК от 21 декабря 2020г. № ҚР ДСМ-309/2020 «Об утверждении правил и методики формирования тарифов на медицинские услуги, оказываемые в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС» | Информация | ДЭФКУ | Амангельдиев А.А. | РНПЦПЗ | Главный внештатный психиатр МЗ РК | 2024 год | В пределах выделенных средств |
| 28 | Разработка предложения по пересмотру тарифа за пролеченный случай по токсикологическому профилю «T40. Отравления наркотиками и психодислептиками (галлюциногенами)» с учетом включения услуги на проведение диагностики наркотических веществ и их метаболитов в биологических средах путем иммунохимического анализа и/или хроматографии с масс-спектрометрией для подтверждения и точной идентификации наркотических соединений). | В тариф за пролеченный случай по токсикологическому профилю не входит хроматографическое исследование. | Приказ МЗ РК от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-309/2020 «Об утверждении правил и методики формирования тарифов на медицинские услуги, оказываемые в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС» | Информация | ДЭФКУ | Амангельдиев А.А. | РНПЦПЗ | Главный внештатный токсиколог МЗ РК | 2024-2025годы | В пределах выделенных средств |
| 29 | Разработка в информационной системе пользовательского интерфейса для Консультативного наблюдения. | Приведение в соответствие с действующими нормативно-правовыми актами. | - | Информация | ДОМП | Нурлыбаев Е.Ш. | РНПЦПЗ | Главный внештатный психиатр МЗ РК | декабрь 2024 года | В пределах выделенных средств |
| 30 | Разработка новых национальных услуг цифровой медицины: | Цифровые технологии позволяют расширить доступ к медицинской помощи, особенно в удаленных и сельских районах, где традиционные медицинские услуги могут быть ограничены. Использование цифровых технологий может улучшить качество диагностики и лечения, обеспечивая врачей необходимой информацией. | - | Информация | ДОМП, ДРЭЗ, Страновой офис ВОЗ в Казахстане (по согласованию) | Нурлыбаев Е.Ш. | РНПЦПЗ | Главный внештатный психиатр МЗ РК | II квартал 2025 года | В пределах выделенных средств |
| 30.1 | - инструменты самопомощи, помогающие пользователю осознать, в чем проблема, и обучить стратегии преодоления; | Инструменты самопомощи позволяют пользователям осознать свои проблемы и понять, какие аспекты их жизни требуют внимания. Предоставление методов и стратегий для преодоления трудностей помогает людям развивать навыки, необходимые для управления своим психическим здоровьем. | - | Информация | ДОМП, ДРЭЗ, Страновой офис ВОЗ в Казахстане (по согласованию) | Нурлыбаев Е.Ш. | РНПЦПЗ, медицинские ВУЗы | Главный внештатный психиатр МЗ РК | II квартал 2025 года | В пределах выделенных средств |
| 30.2 | - нахождение путей к службам психического здоровья в государственных, частных и добровольных организациях. | Информация о доступных службах психического здоровья помогает пользователям легко находить и обращаться к необходимым ресурсам. | - | Информация | ДОМП, ДРЭЗ, Страновой офис ВОЗ в Казахстане (по согласованию) | Нурлыбаев Е.Ш. | РНПЦПЗ | Главный внештатный психиатр МЗ РК | II квартал 2025 года | В пределах выделенных средств |
| 31 | Рассмотрение возможности включения в цифровую карту семьи детерминант психического здоровья для определения семей с высоким риском зависимостей. | Необходима оптимизация статистических данных в здравоохранении для оперативного исследования состоянии здоровья населения, выявления тенденций и прогноза распространения заболеваний. Необходимо пересмотреть аналитику данных для эффективности программ профилактики и лечения, а также в формировании стратегий на уровне здравоохранения. | - | Информация | ДОМП, ДРЭЗ, МЦАРИАП (по согласованию) и МТСЗН (по согласованию) | Нурлыбаев Е.Ш. | РНПЦПЗ | Главный внештатный психиатр МЗ РК | I квартал 2025 года | В пределах выделенных средств |
| 32 | Совершенствование Единой информационной службы (Call, Contact-center) охраны психического здоровья в Республике Казахстан (ЕИС). | Единый формат колл-центра обеспечивает круглосуточный доступ к профессиональным консультантам и специалистам по психическому здоровью, что позволяет людям получать помощь в любое время, особенно в кризисных ситуациях. | - | Информация | ДОМП | Нурлыбаев Е.Ш. | РНПЦПЗ | Главный внештатный психиатр МЗ РК | II квартал 2025 года | В пределах выделенных средств |
| Раздел 3. Эпидемиологические исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Проработка вопроса проведения исследования по употреблению ПАВ среди школьников и молодежи по методологии проекта Европейского школьного обследования по алкоголю и наркотикам (ESPAD) на региональном уровне за счет средств МБ. | Ведомственная статистика не отражает реальную картину с уровнем распространённости употребления ПАВ среди несовершеннолетних и молодежи. Согласно международной практике подобные исследования должны проводиться с периодичностью 1 раз в 2-3 года. | - | Информация | МЗ РК, МП РК, МИО | Нурлыбаев Е.Ш. | РНПЦПЗ, УЗ | Главный внештатный психиатр МЗ РК | 2025-2026 годы | МБ |
| 34 | Анализ поисковой активности и частоты поисковых запросов населения Казахстана в Google по вопросам психического здоровья. | Анализ поисковых запросов позволит понять, какие проблемы и вопросы в области психического здоровья наиболее актуальны для населения. Это помогает выявить потребности в информации и поддержке. | - | Отчет по исследованию | ДОМП, МЦРИАП (по согласованию) | Нурлыбаев Е.Ш. | РНПЦПЗ | Главный внештатный психиатр МЗ РК | 2024 год | В пределах выделенных средств |
| Направление V. Усиление информационно-разъяснительной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Разработка и размещение в социальных сетях, веб-сайтах медицинских учреждений инфографики по профилактике потребления ПАВ на государственном и русском языках. | Информационно-разъяснительная работа по вопросам психического здоровья необходима для повышения осведомленности населения, уменьшения стигмы, поддержки раннего выявления проблем и улучшения доступа к услугам. Комплексный подход к этой работе способствует созданию более здорового и устойчивого общества, способного эффективно справляться с вызовами, связанными с психическим здоровьем. | - | Информация | ДОМП | Нурлыбаев Е.Ш. | РНПЦПЗ | Главный внештатный психиатр МЗ РК | I квартал 2025 года | В пределах выделенных средств |
| 36 | Расширение доступа молодых людей, а также их законных опекунов к информации по сохранению и улучшению психического здоровья молодежи, получению онлайн консультаций от психологов МЦЗ, ПМСП и ЦПЗ на цифровой платформе психологической помощи uSupport. | Информационно-разъяснительная работа по вопросам психического здоровья необходима для повышения осведомленности населения, уменьшения стигмы, поддержки раннего выявления проблем и улучшения доступа к услугам. Комплексный подход к этой работе способствует созданию более здорового и устойчивого общества, способного эффективно справляться с вызовами, связанными с психическим здоровьем. | - | Информация | ДОМП, ЮНИСЕФ (по согласованию) | Нурлыбаев Е.Ш. | РНПЦПЗ | Главный внештатный психиатр МЗ РК | 2024-2025 годы | В пределах выделенных средств |
| 37 | Проработка с МТС РК вопроса демонстрации разъяснительных роликов на букмекерских сайтах и онлайн приложениях. | Информационно-разъяснительная работа по вопросам психического здоровья необходима для повышения осведомленности населения, уменьшения стигмы, поддержки раннего выявления проблем и улучшения доступа к услугам. Комплексный подход к этой работе способствует созданию более здорового и устойчивого общества, способного эффективно справляться с вызовами, связанными с психическим здоровьем. | - | Информация | ДОМП, МТС (по согласованию) | Нурлыбаев Е.Ш. | РНПЦПЗ | Главный внештатный психиатр МЗ РК | 2025 год | В пределах выделенных средств |
| 38 | Проведение Информационно-разъяснительной работы с целевыми группами населения по: | Информационно-разъяснительная работа по вопросам психического здоровья необходима для повышения осведомленности населения, уменьшения стигмы, поддержки раннего выявления проблем и улучшения доступа к услугам. Комплексный подход к этой работе способствует созданию более здорового и устойчивого общества, способного эффективно справляться с вызовами, связанными с психическим здоровьем. | - | Информация | ДОМП, ДСР, МИО | Нурлыбаев Е.Ш. | УЗ, НЦОЗ, РНПЦПЗ | Главный внештатный психиатр МЗ РК | 2024-2025годы | В пределах выделенных средств |
| 38.1 | -введению Консультативного наблюдения; | Информационно-разъяснительная работа по вопросам психического здоровья необходима для повышения осведомленности населения, уменьшения стигмы, поддержки раннего выявления проблем и улучшения доступа к услугам. Комплексный подход к этой работе способствует созданию более здорового и устойчивого общества, способного эффективно справляться с вызовами, связанными с психическим здоровьем. | - | Информация | ДОМП, МИО | Нурлыбаев Е.Ш. | УЗ, РНПЦПЗ | Главный внештатный психиатр МЗ РК | 2024 год | В пределах выделенных средств |
| 38.2 | - введению опросника ASSIST в МЦЗ, ПМСП; | Информационно-разъяснительная работа по вопросам психического здоровья необходима для повышения осведомленности населения, уменьшения стигмы, поддержки раннего выявления проблем и улучшения доступа к услугам. Комплексный подход к этой работе способствует созданию более здорового и устойчивого общества, способного эффективно справляться с вызовами, связанными с психическим здоровьем. | - | Информация | ДОМП, ДСР, МИО | Нурлыбаев Е.Ш. | УЗ, НЦОЗ, РНПЦПЗ | Главный внештатный психиатр МЗ РК | 2025 год | В пределах выделенных средств |
| 38.3 | - введению руководства Mental Health Gap Action Programme (mhGAP) для лиц с соматическими заболеваниями, ассоциированными с ППР с ПАВ (при посещениях специалистов, у которых они находятся на динамическом наблюдении). | Информационно-разъяснительная работа по вопросам психического здоровья необходима для повышения осведомленности населения, уменьшения стигмы, поддержки раннего выявления проблем и улучшения доступа к услугам. Комплексный подход к этой работе способствует созданию более здорового и устойчивого общества, способного эффективно справляться с вызовами, связанными с психическим здоровьем. | - | Информация | ДОМП, МИО | Нурлыбаев Е.Ш. | УЗ, РНПЦПЗ | Главный внештатный психиатр МЗ РК | 2025 год | В пределах выделенных средств |

Целевые показатели

| № | Наименование показателя | Ед.изм. | Факт 2023г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижение латентности наркопотребления путем увеличения количества лиц, впервые взятых под наблюдение как потребители наркотических средств и психотропных веществ. | % | 8,1 | 15 | 20 | 25 |
| 2 | Увеличение доли лиц, охваченных программой медико-социальной реабилитацией от общего количества наркозависимых, прошедших добровольное лечение. | % | 27 | 28 | 30 | 35 |
| 3 | Увеличение подразделений МСР лиц с ППР, в том числе вследствие употребления ПАВ, в регионах РК. | в абс. числах | 15 | 20 | - | - |

Список аббревиатуры:

УЗ		Управление здравоохранения

ДОМП	Департамент организации медицинской помощи

РНПЦПЗ	РГУ на ПХВ «Республиканский научно – практический центр психического здоровья»

ДНЧР	Департамент науки и человеческих ресурсов

МИО		Местные исполнительные органы 
МО		Министерство обороны Республики Казахстан

МТ		Министерство транспорта Республики Казахстан

МП		Министерство просвещения Республики Казахстан

МНВО	Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан

МТС		Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

МЦРИАП	Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан
МТСЗН	Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

ДРЭЗ		Департамент развития электронного здравоохранения

ДЭФКУ	Департамент экономики, финансов и корпоративного управления
ДСР	          Департамент стратегического развития
ГО		Государственный орган
НПА 		Нормативно-правовые акты

НЦОЗ	РГП на ПХВ «Национальный центр общественного здравоохранения»

СОПЗ	Служба охраны психического здоровья

ППР		Психические, поведенческие расстройства

ПАВ		Психоактивное вещество
ЦПЗ		Центр психического здоровья

ПЦПЗ	Первичный центр психического здоровья

МЦЗ		Молодежный центр здоровья

ПМСП	Первичная медико-санитарная помощь
КДП		Кабинет доврачебного приема
МСР		Медико-социальная реабилитация
ГОБМП	Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи 
ВОЗ		Всемирная организация здравоохранения
ВУЗ		Высшее учебное заведение
ОСМС	Обязательное социально-медицинское страхование

ASSIST	The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test

Скрининг-тест по определению алкоголя, курения и употребления наркотиков

ДОЗМиР     Департамент охраны здоровья матери и ребенка

МБ               Местный бюджет

МЗ               Министерство здравоохранения

ЕИС             Единая информационная служба

УНП ООН   Управление по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций

ЮНИСЕФ   United Nations International Children's Emergency Fund - Международный Чрезвычайный Фонд Помощи Детям

ESPAD         проект Европейского школьного обследования по алкоголю и наркотикам
НИИ             Научно-исследовательский институт
НЦ                Научный центр