№ 10 от 09.01.2025

Қазақстан Республикасы

Денсаулық сақтау министрлігінің

2025 жылғы «___» ______

№________

бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасында аутизм спектрінің бұзылушылығы бар балаларға кешенді көмек көрсетуді жетілдіру жөніндегі 2025-2027 жылдарға арналған

жол картасы

| № | Іс-шара атауы | Аяқталу нысаны | Орындауға жауаптылар | Орындалу мерзімі | Қаржыландыру сомасы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативтік базаны жетілдіру |  |  |  |  |  |
| 1 | Аутизм спектрінің бұзылушылығы (АСБ) бар балаларға кешенді медициналық-әлеуметтік және психологиялық-педагогикалық көмек көрсетудің қолданыстағы тәжірибесін, оның ішінде Қазақстан Республикасындағы қолданыстағы қолдау бағдарламаларын зерделеу және талдау | Талдамалық есеп | ДСМ, ОМ, Еңбекмині | 2025 жылғы II тоқсан | қажет емес |
| 2 | Балалардағы АСБ белгілері туралы ата-аналардың (өзге де заңды өкілдердің) хабардар болу деңгейін арттыру үшін әдістемелік ұсынымдарды әзірлеу | Әдістемелік ұсынымдар | ДСМ, ОМ | 2025 жылғы І тоқсан | қажет емес |
| 3 | АСБ белгілері туралы хабардарлықты арттыру үшін үлестірме материалдарды тарату | Үлестірме материал | ЖАО, ҮЕҰ | 2025 жылғы II тоқсан | ЖБ бөлінген қаражат шеңберінде |
| 4 | Қажеттіліктерді талдау және іс-шараларды жоспарлау үшін АСБ бар балалардың бірыңғай тізілімін құру үшін орталық мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін интеграциялау мәселесін пысықтау | Ақпарат | ОМО ДСМ, ОМ, Еңбекмині | 2025 жылғы IІ тоқсан | қажет емес |
| 5 | Халықаралық стандарттар негізінде диагностика және емдеу хаттамаларын қайта қарау (қажет болған жағдайда) | Клиникалық хаттама | ДСМ, ҰҒДСДО | 2026 жыл | қажет емес |
| 6 | Мектепке дейінгі білім берудің Үлгілік оқу жоспарларына қарым-қатынас және әлеуметтік өзара әрекеттесу қиындықтары бар балаларға арналған түзету компонентін енгізу | НҚА | ОМ | 2025 жыл | қажет емес |
| 2. Аутизм спектрінің бұзылушылықтарын анықтау (диагностика) |  |  |  |  |  |
| 7 | M-CHAT-R/F скрининг нәтижелерін цифрландыру | АЖ-да іске асыру | ДСМ, ЖАО | 2025 жылғы II тоқсан | қажет емес |
| 8 | АСБ бар балаларды бағдарлау бойынша бірыңғай іс-қимыл алгоритмін әзірлеу және бекіту (диагностикадан әлеуметтік бейімделуге дейін) | НҚА | ДСМ, ОМ, Еңбекмині | 2025 жылғы II тоқсан | қажет емес |
| 9 | Eyes-tracking диагностикасының инновациялық әдісін (аутизмді ерте кезеңде анықтау үшін) жүргізу үшін жабдықтарды сатыпалу мәселесін пысықтау | Ақпарат | ДСМ | 2025 жылғы II тоқсан | ЖБ бөлінген қаражат шеңберінде |
| 10 | Мүмкіндіктері шектеулі балаларды ерте қолдауды ұйымдастыру | Әдістемелік ұсыным | ОМ | 2026 жылғы III тоқсан | қажет емес |
| 3. Кадр құрамының біліктілігін арттыру |  |  |  |  |  |
| 11 | Баланы дамыту кабинетінің, арнаулы білім беру ұйымдарының (МСАК, оңалту орталықтары, психологиялық-педагогикалық түзету кабинеттері, аутизм орталықтары, арнайы балабақшалар және арнайы мектептер) мамандарын «CST (Caregiver Skills Training)» - «Баланы дамытуды үйренеміз» бағдарламасы бойынша оқыту (кемінде 60 академиялық сағат көлемінде, оның ішінде жергілікті бюджет есебінен). | Сертификат | ЖАО, РПДҒПО | 2024 – 2026 жылдар | ЖБ бөлінген қаражат шеңберінде |
| 12 | АСБ ерте диагностикалау бойынша педиатрларды, жалпы практика дәрігерлерін, невропатологтарды оқыту | Сертификат | ЖАО | 2025 – 2027 жылдар | ЖБ бөлінген қаражат шеңберінде |
| 13 | АСБ диагностикасының ADOS-2 халықаралық стандарты бойынша денсаулық сақтау және білім беру ұйымдарының психологтарын оқыту | Сертификат | ЖАО | 2025-2026 жылдар | ЖБ бөлінген қаражат шеңберінде |
| 14 | Халықаралық тәжірибені ескере отырып, аутизм диагностикасы бойынша модульдерді, АСБ бар балаларды арнайы қолдаудың тиімді ғылыми негізделген стратегияларын қоса отырып, медициналық және педагогикалық ЖОО білім беру бағдарламаларын қайта қарау | Ақпарат | ДСМ, ҒЖБМ, ЖАО, ҮЕҰ | 2026 жылғы IIІ тоқсан | қажет емес |
| 15 | Қарым-қатынас және әлеуметтік өзара әрекеттесу қиындықтары бар балалармен жұмыс істейтін педагогтар үшін біліктілікті арттыру курстарын әзірлеу | Білім беру бағдарламасын әзірлеу | ОМ | 2025 жыл | қажет емес |
| 4. Аутизм спектрінің бұзылушылығы бар балаларға ерте қолдау және көмек көрсету |  |  |  |  |  |
| 16 | АСБ бар балаларға көмек көрсетуді қамтамасыз ететін әлеуметтік қызмет көрсету ұйымдарында мамандандырылған құрылымдық бөлімшелерді, оңалту топтарын құру | Ақпарат | Еңбекмині, ЖАО | 2026 жылғы I тоқсан | ЖБ бөлінген қаражат шеңберінде |
| 17 | Мемлекеттік бюджет бойынша талдау (денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қорғау) | Талдамалық анықтама | Еңбекмині, ОМ, ДСМ | 2025-2027 жылдар | ЖБ бөлінген қаражат шеңберінде |
| 18 | Жұмыс істеп тұрған оңалту орталықтарының жанында АСБ бар балаларға медициналық оңалту көмегін көрсету | ДСБ бұйрығы | ЖАО | 2025-2027 жылдар | ЖБ бөлінген қаражат шеңберінде |
| 19 | Білім беру және денсаулық сақтау ұйымдарында АСБ бар балаларды диагностикалық зерттеп-қараулар мен дамыту бағдарламаларының нәтижелеріне мониторинг жүргізу үшін бейнеталдау жүргізуді қамтамасыз ету | Бейнекамераларды сатып алу | ЖАО | 2025 жылғы IІ тоқсан | қажет емес |
| 20 | Оңалту орталықтарын, түзету кабинеттерін жабдықтармен жарақтандыру: ДПӘ костюмдері, салмақты жилеттер, көрпелер, сенсорлық гамак, скалодром, бейімделгіш дене шынықтыру және сенсорлық интеграция бойынша сабақты өткізуге арналған скутерлер | Сатып алу | ЖАО | 2025 – 2027 жылдар | ЖБ бөлінген қаражат шеңберінде |
| 21 | АСБ бар балаларға оңалту қызметтерін көрсететін ұйымдарда әлеуметтік-тұрмыстық оңалту бөлмесін құру және жарақтандыру | Ақпарат | ЖАО | 2026 жылғы I тоқсан | ЖБ бөлінген қаражат шеңберінде |
| 22 | Білім беру және денсаулық сақтау ұйымдарында логопед, педагог-психолог, педагог-ассистент (тьютор), әлеуметтік педагог (мұғалім-дефектолог) мамандармен жасақтау | МҰ, ББҰ бұйрығы | ЖАО | 2025-2026 жылдар | ЖБ бөлінген қаражат шеңберінде |
| - Зерттеу қызметі |  |  |  |  |  |
| 23 | 2026–2028 жылдарға арналған республикалық бюджеттен қаржыландырылатын талдамалық және әлеуметтанушылық зерттеулер тақырыптарының тізбесіне ҚР-да 2019-2025 жылдар кезеңінде АСБ жалпы аурушаңдығына, таралуына, сырқаттанушылығына талдамалық зерттеу жүргізу | Ұсыныс | ДСМ | 2025 жылғы IІ тоқсан | қажет емес |
| 24 | Балаларда AСБ ерте диагностикалау жүйесін сынақтан өткізу | Есеп | «С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ» КеАҚ | 2025-2027 жылдар | қажет емес |

Аббревиатуралар және қысқартылған сөздер:

АСБ – Аутизм спектрінің бұзылушылығы

ДСМ – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

ОМ – Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігі

Еңбекмині – Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

ЖАО – Жергілікті атқарушы орган

ҮЕҰ – Үкіметтік емес ұйым

НҚА –  нормативтік құқықтық акт

ОМО – Орталық мемлекеттік органдар

ҰҒДСДО – Ұлттық ғылыми денсаулық сақтауды дамыту орталығы

АЖ – Ақпараттық жүйе

МСАК – медициналық-санитариялық алғашқы көмек

РПДҒПО – Республикалық психикалық денсаулық ғылыми-практикалық отрталығы

ЖБ – Жергілікті бюджет

ЖОО – Жоғары оқу орны

ҒЖБМ – Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі

ДСБ – Денсаулық сақтау басқармасы

ДПӘ – динамикалық проприоцептивтік әдіс

МҰ – медициналық ұйымы

ББҰ – білім беру ұйымы

«С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ» КеАҚ – С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті

ҚР – Қазақстан Республикасы

Согласовано

05.01.2025 17:29 Аукенов Нурлан Ерденьевич

05.01.2025 17:53 Кауышева Алмагуль Амангельдиновна

05.01.2025 17:54 Дусипов Н. Н. ((и.о Абдикаримова Д. А.))

05.01.2025 19:02 Ембергенова Магрипа Хамитовна

05.01.2025 19:57 Бейсен Майра Боранбайқызы

06.01.2025 11:17 Касенов А.А. ((и.о Бекбулатов Ф. Б.))

06.01.2025 16:06 Темирханов Серикболсын Темирханович

Подписано

09.01.2025 13:08 Нурлыбаев Ержан Шакирович

[[QRCODE]]