№ 10 от 09.01.2025

к приказу Министерства

здравоохранения

Республики Казахстан

от «___» ______ 2025 года

№ ________

Дорожная карта

по совершенствованию оказания комплексной помощи детям с расстройством аутистического спектра в Республике Казахстан на 2025-2027 гг.

| № | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Сроки исполнения | Сумма финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Совершенствование нормативной базы |  |  |  |  |  |
| 1 | Изучение и анализ действующего опыта оказания комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с расстройством аутистического спектра (РАС), в том числе существующих программ поддержки в Республике Казахстан | Аналитический отчет | МЗ, МП, МТСЗН | II квартал 2025 г. | не требуется |
| 2 | Разработка методических рекомендаций для повышения уровня информированности родителей (иных законных представителей) о признаках РАС у детей | Методические рекомендации | МЗ, МП | I квартал 2025 г. | не требуется |
| 3 | Распространение раздаточных материалов для повышения информированности о признаках РАС | Раздаточный материал | МИО, НПО | II квартал 2025 г. | в рамках выделенных средств МБ |
| 4 | Проработка вопроса интеграции информационных систем центральных государственных органов в целях эффективного ведения детей с РАС для анализа потребностей и планирования мероприятий | Информация | ЦГО МЗ, МП, МТСЗН | ІІ квартал 2025 г. | не требуется |
| 5 | Пересмотр протоколов диагностики и лечения на основе международных стандартов (при необходимости) | Клинический протокол | МЗ, ННЦРЗ | 2026 г. | не требуется |
| 6 | Введение в Типовые учебные планы дошкольного образования коррекционный компонент для детей с трудностями общения и социального взаимодействия | НПА | МП | 2025 г. | не требуется |
| - Выявление (диагностика) расстройств аутистического спектра |  |  |  |  |  |
| 7 | Оцифровка результатов скрининга M-CHAT-R/F | Реализация в ИС | МЗ, МИО | II квартал 2025 г. | не требуется |
| 8 | Разработка и утверждение единого алгоритма действий по маршрутизации детей с РАС (от диагностики до социальной адаптации) | НПА | МЗ, МП, МТСЗН | II квартал 2025 г. | не требуется |
| 9 | Проработать вопрос закупа оборудования для проведения инновационного метода диагностики Eyes-tracking (для выявления аутизма на ранних стадиях) | Информация | МЗ | II квартал 2025 г. | в рамках выделенных средств МБ |
| 10 | Организация ранней поддержки детей с ограниченными возможностями | Методическая рекомендация | МП | III квартал 2026 г. | не требуется |
| - Повышение квалификации кадрового состава |  |  |  |  |  |
| 11 | Обучение специалистов кабинета развития ребенка, специальных организаций образования (ПМСП, реабилитационных центров, кабинетов психолого-педагогической коррекции, аутизм-центров, специальных детских садов и специальных школ) по программе «CST (Caregiver Skills Training)» - «Учимся развивать ребенка» (в объёме не менее 60 академических часов, в том числе за счет местного бюджета). | Сертификат | МИО, РНПЦПЗ | 2025 – 2026 гг. | в рамках выделенных средств МБ |
| 12 | Обучение педиатров, врачей общей практики, невропатологов по ранней диагностике РАС | Сертификат | МИО | 2025 –2027 гг. | в рамках выделенных средств МБ |
| 13 | Обучение психологов организаций здравоохранения и образования по Международному стандарту диагностики РАС ADOS-2 | Сертификат | МИО | 2025-2026 гг. | в рамках выделенных средств МБ |
| 14 | Пересмотр образовательных программ медицинских и педагогических ВУЗов с включением модулей по диагностике аутизма, эффективных научно-обоснованных стратегий специальной поддержки детей с РАС с учетом международного опыта | Информация | МЗ, МНВО, МИО, НПО | III квартал 2026 г. | не требуется |
| 15 | Разработка курсов повышения квалификации для педагогов работающей с детьми с трудностями общения и социального взаимодействия | Разработка образовательной программы | МП | 2025 г. | не требуется |
| - Оказание ранней поддержки и помощи детям с расстройством аутистического спектра |  |  |  |  |  |
| 16 | Создание специализированных структурных подразделений, реабилитационных групп в организациях социального обслуживания, обеспечивающих помощь детям с РАС | Информация | МТСЗН, МИО | I квартал 2026 г. | в рамках выделенных средств МБ |
| 17 | Анализ по государственному бюджету (здравоохранение, образование, социальная защита) | Аналитическая справка | МТСЗН, МП, МЗ | 2025-2027 гг. | в рамках выделенных средств МБ |
| 18 | Оказание медицинской реабилитационной помощи детям с РАС при действующих реабилитационных центрах | Приказ УЗ | МИО | 2025-2027 гг. | в рамках выделенных средств МБ |
| 19 | Обеспечение проведения видеоанализа для мониторинга результатов диагностических обследований и развивающих программ у детей с РАС в организациях образования и здравоохранения | Приобретение видеокамер | МИО | ІІ квартал 2025 г. | не требуется |
| 20 | Оснащение реабилитационных центров, кабинетов коррекции оборудованием: ДПК костюмы, утяжелительные жилеты, одеяла, сенсорный гамак, скалодром, скутеры для проведения занятия по адаптивной физической культуре и сенсорной интеграции | Приобретение | МИО | 2025 – 2027 гг. | в рамках выделенных средств МБ |
| 21 | Создание и оснащение комнаты социально-бытовой реабилитации в организациях, оказывающих реабилитационные услуги для детей с РАС | Информация | МИО | I квартал 2026 г. | в рамках выделенных средств МБ |
| 22 | Укомплектование специалистами: логопед, педагог-психолог, педагог-ассистент (тьютор), социальный педагог (учитель-дефектолог) в организациях образования и здравоохранения | Приказ МО, ОО | МИО | - гг. | в рамках выделенных средств МБ |
| - Исследовательская деятельность |  |  |  |  |  |
| 23 | Включение в перечень аналитических и социологических исследований, финансируемых из республиканского бюджета на 2026-2028 годы для проведения аналитического исследования общей заболеваемости, распространенности, болезненности РАС в период с 2019 по 2025 годы в РК | Предложение | МЗ | II квартал 2025 г. | не требуется |
| 24 | Апробация системы для ранней диагностики РАС у детей | Отчет | НАО «КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова» | 2025-2027 гг. | не требуется |

Аббревиатуры и сокращения:

РАС – расстройство аутистического спектра

МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МП – Министерство просвещения Республики Казахстан

МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

МИО – Местный исполнительный орган

НПО – Неправительственная организация

НПА – Нормативный правовой акт

ЦГО – Центральные государственные органы

ННЦРЗ – Национальный научный центр развития здравоохранения им С. Каирбековой

ИС – Информационная система

ПМСП – Первичная медико-санитарная помощь

РНПЦПЗ – Республиканский научно-практический центр психического здоровья

МБ – Местный бюджет

ВУЗ – Высшее учебное заведение

МНВО – Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан

УЗ – Управления здравоохранения

ДПК – Динамический проприоцептивный метод

МО – Медицинская организация

ОО – Организация образования

КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова – Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова

РК – Республика Казахстан

Согласовано

05.01.2025 17:29 Аукенов Нурлан Ерденьевич

05.01.2025 17:53 Кауышева Алмагуль Амангельдиновна

05.01.2025 17:54 Дусипов Н. Н. ((и.о Абдикаримова Д. А.))

05.01.2025 19:02 Ембергенова Магрипа Хамитовна

05.01.2025 19:57 Бейсен Майра Боранбайқызы

06.01.2025 11:17 Касенов А.А. ((и.о Бекбулатов Ф. Б.))

06.01.2025 16:06 Темирханов Серикболсын Темирханович

Подписано

09.01.2025 13:08 Нурлыбаев Ержан Шакирович

[[QRCODE]]