№ 720 от 16.10.2024

Қазақстан Республикасы

Денсаулық сақтау министрлігінің

2024 жылғы «____» ________

№ ____

бұйрығымен бекітілген

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ОРНЫҚТЫ ДАМУЫ САЛАСЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ МАҚСАТТАР МЕН МІНДЕТТЕРДІ ІСКЕ АСЫРУ ШЕҢБЕРІНДЕ ХАЛЫҚТЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫ МЕН ӘЛ-АУҚАТЫНА ЖӘРДЕМДЕСУ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӨНІНДЕГІ 2024-2029 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН ЖОЛ КАРТАСЫН БЕКІТУ ТУРАЛЫ

3 - мақсат. Саламатты өмірді қамтамасыз ету және кезкелген жастағы адамдар әл-ауқатқа жәрдемдесу

| № | Атауы | Аяқтау нысаны | Орындау мерзімі | Жауапты орындаушылар | Қаржыландыру көзі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1- міндет. 2030 жылға қарай жаһандық ана өлімінің коэффициентін 10 000 тірі туылғандарға шаққанда 70 – ке дейін төменге дейін төмендету |  |  |  |  |  |
| Ұлттық индикатор: «Ана өлімін төмендету, 100 мың тірі туғандарған шаққанда» (2024 жыл – 11,4, 2025 жыл –11,3, 2026 жыл – 11,2, 2027 жыл – 11,1, 2028 жыл – 11,0, 2029 жыл – 10,9) Өңірлер үшін Индикатор: 1) «Ана өлімінің коэффициенті, 100 000 тірі туылғандарға» (1-қосымшаға сәйкес) 2) «Білікті медицина қызметкерлерінің тапшылығы» |  |  |  |  |  |
|  | Дәлелді медицина және әлемдік тәжірибедегі озық тәжірибе негізінде Қазақстан Республикасында акушерлік-гинекологиялық көмек көрсетуді ұйымдастыру стандартын жетілдіру | ҚР ДСМ бұйрықтары | 2024-2026 жылдар, желтоқсан | ҚР ДСМ, АГПҒО, медициналық ЖОО-лар, UMC КҚ (келісу бойынша) | қажет емес |
|  | Босандыру ұйымдарының практик медицина жұмыскерлері кадрларымен жасақтау және клиникалық дағдыларын жетілдіру | ҚР ДСМ-ге ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | ҚР ДСМ, ЖАО (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | ДСБ басшылары үшін ФЖӘ (жүктілікке дейінгі ФЖӘ анықтау, диспансерлеу, сауықтыру және оңалту) профилактикалық тексерулермен сапалы қамту және жүктілікке дайындау бойынша индикаторларды бекіту | бұйрық | 2024 жылғы желтоқсан | ҚР ДСМ, ЖАО (келісу бойынша) | қажет емес |
|  | МСАК мамандарын оқыту және антенатальды бақылау бойынша өңірлік үйлестірушілердің қызметін дамыту арқылы жүктілікті жеке жүргізу қағидаттарын және мультидисциплинарлық тәсілді сақтай отырып, босанғанға дейінгі бақылауды жетілдіру | ҚР ДСМ-ге ақпарат | 2024-2029 жылдар | ҚР ДСМ, АГПҒО, ДДҰ, ЖАО UMC КҚ (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | Ерлі-зайыптылардың денсаулық паспортын енгізу мәселесін пысықтау (некеге тұрғанға дейін қыздар мен ұлдарды (немесе жастарды) ерікті профилактикалық тексеру) | ҚР ДСМ-ге ақпарат | 2024-2026 жылдар | ҚР ДСМ, ЮНФПА, ЖАО (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | Инновациялық технологиялар мен әдістерді енгізу, кадрлар даярлау және тиімді перинаталдық технологиялар бойынша өңірлік үйлестірушілердің қызметін дамыту жолымен қауіпсіз босануды қамтамасыз ету | ҚР ДСМ-ге ақпарат | 2024-2029 жылдар | ҚР ДСМ, АГПҒО, ДДҰ, ЖАО, UMC КҚ (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | ДДҰ ұсынымдарына сәйкес тиімді мониторинг жүйесін енгізу жолымен босандыру ұйымдарында инфекциялық бақылауды жақсарту, МКБИ таратуға стандартты сақтық шараларын енгізу бойынша мультимодальды тәсілді енгізу | ҚР ДСМ-ге ақпарат | 2024-2029 жылдар | ҚР ДСМ, ҚДСҰО, ЖАО (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | Репродуктивті денсаулықты нығайту, отбасын жоспарлау және жыныстық жолмен берілетін инфекциялардың профилактикасы бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу | ҚР ДСМ-ге ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | ҚР ДСМ, ҚДСҰО, ЖАО, ДДҰ (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | Отбасын жоспарлау, контрацептивтермен қамтамасыз ету, контрацепциямен қамту, контрацепцияның заманауи әдістерін енгізу және қауіпсіз түсік түсіруді насихаттау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру. ЮНФПА арқылы әйелдердің осал тобына контрацептивтерді сатып алу мәселесін пысықтау | ҚР ДСМ-ге ақпарат | 2024-2029 жылдар | СҚФ, ЮНФПА, ЖАО (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
| 3.2- міндет. 2030 жылға қарай жаңа туған нәрестелер мен бес жасқа дейінгі балалардың өлімін тоқтату. Бұл ретте, барлық елдер неонаталдық өлімді 1000 тірі туылғанға шаққанда 12 жағдайға, бес жасқа дейінгі балалар өлімін 1000 тірі туғанға шаққанда 25 жағдайға дейін төмендетуге ұмтылуға тиіс |  |  |  |  |  |
| Ұлттық индикатор: «Нәресте өлімі», 1000 жаңа туғандарға шаққанда» (2024 жыл – 7,5, 2025 жыл -7,4, 2026 жыл -7,3, 2027 жыл – 7,2, 2028 жыл 7,1, 2029 жыл – 7,0) Өңірлер үшін индикатор: 1) «Бес жасқа дейінгі балалардың өлім коэффициенті, 1000 жаңа туғандарға шаққанда, - олардың ішінде нәресте өлімі 2) «Неонаталдық өлім коэффициенті көрсеткіші, 1000 туғанға шаққанда» |  |  |  |  |  |
|  | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2022 жылғы 1 маусымдағы № 412 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасында нәресте өлімін азайтудың 2022-2024 жылдарға арналған жедел жоспарын іске асыру мониторингін жүзеге асыру | есептік ақпарат | 2024 жылғы желтоқсан | ҚР ДСМ, ЖАО (келісу бойынша) | қажет емес |
|  | Қолданыстағы нормативтік құқықтық базаны өзектілендіру арқылы балаларға анестезиологиялық және реанимациялық көмек көрсетуді ұйымдастыруды жетілдіру | ҚР ДСМ бұйрықтары | 2025 жылғы желтоқсан | ҚР ДСМ | қажет емес |
|  | Балаларды сапалы әмбебап-прогрессивті патронаждық бақылаумен қамтуды ұлғайту | аналитикалық ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | ҚР ДСМ, ЖАО, ЮНИСЕФ (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | Балаларға онкогематологиялық көмек көрсету стандартын әзірлеу және бекіту | ҚР ДСМ бұйрық | 2024 жылғы желтоқсан | ҚР ДСМ | қажет емес |
|  | Шымкент қаласының балалар ауруханасы базасында Балалар кардиохирургиялық бөлімшесін ашу | ҚР ДСМ-ге ақпарат | 2025 жылғы желтоқсан | Шымкент қаласының әкімдігі (келісу бойынша) | ЖБ |
|  | Астананы айналып өтіп, медициналық авиацияның ұшу географиясын кеңейте отырып, жұмыс істеп тұрған облыстық балалар стационарларының базасында өңіраралық балалар кардиохирургиясы орталықтар құру | ҚР ДСМ бұйрық | 2024 жылғы желтоқсан | ҚР ДСМ, ҰШМҮО, ӘлМСҚ, ЖАО (келісу бойынша) | ЖБ |
|  | ДДҰ ұсынған медицина қызметкерлері үшін балалар мен жасөспірімдерге алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсету бойынша қалта анықтамалығын енгізу | ҚР ДСМ-ге ақпарат | 2025 жылғы желтоқсан | ЖАО, ДДҰ, ЮНИСЕФ (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | Жалпы практика дәрігерлері мен мейіргерлерді ерте жастағы балаларды скринигтеу және патронаждық сапарлардың әмбебап прогрессивті моделі мәселелері бойынша оқытуды жүргізу | ҚР ДСМ-ге ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | ҚР ДСМ, ЮНИСЕФ, ЖАО (келісу бойынша), | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | Ақпараттық материалдарды әзірлеу және тарату арқылы клиникаларда, ауруханаларда және қоғамдық орталықтарда білім беру материалдарын тарату арқылы көкжөтел қаупі мен вакцинацияның пайдасын көрсететін жүкті әйелдерге бағытталған білім беру науқандарын құру | ҚР ДСМ-ге ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | ЖАО, ДДҰ (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | Тұмауға қарсы вакцинация бағдарламасының аналар мен балалардың денсаулығына әсерін бағалау үшін тұрақты сауалнамалар жүргізу арқылы жүкті әйелдер арасында вакцинация деңгейін бақылау жүйесін құру | ҚР ДСМ-ге ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | ЖАО, ДДҰ (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
| 3.3- міндет. 2030 жылға қарай ЖИТС, туберкулез, безгек және тропикалық аурулардың эпидемияларын тоқтату және гепатитпен, су арқылы берілетін аурулармен және басқа инфекциялық аурулармен күресуді қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |
| Ұлттық индикатор: 1) «Жаңа жұқтырылған АИТВ-ның анықталуы жұқтырмаған 1000 халыққа шаққанда» (2024 жыл – 0,23, 2025 жыл -0,24, 2026 жыл -0,25, 2027 жыл-0,26, 2028 жыл 0,27, 2029 жыл – 0,28) 2) «Парентералдық берілу жолымен анықтау құрылымында жаңа АИТВ жұқтырғандардың үлесі, %» (2024 жыл – 19,7, 2025 жыл -19,4, 2026 жыл -19,0, 2027 жыл -18,7, 2028 жыл- 18,4, 2029 жыл –18,0) 3) «Туберкулезбен сырқаттанушылықтың төмендеуі, 100 000 халыққа шаққанда» (2024 жыл – 36,4, 2025 жыл -35,3, 2026 жыл -34,3, 2027 жыл -33,3, 2028 жыл- 31,6, 2029 жыл – 31,0) Өңірлер үшін индикатор: 1) «Халықтың негізгі топтарына жынысы, жасы және тиесілігі бойынша бөліністе жұқтырмаған 1000 адамға шаққанда жаңа АИТВ жұқтыру саны, жұқтырмаған 1000 адамға шаққанда» 2) «Инъекциялық есірткіні тұтынушылар арасынан жаңадан анықталған АИТВ саны, адам» 3) «100 000 адамға шаққанда В гепатитінің жиілігі» |  |  |  |  |  |
|  | Психикалық денсаулық орталықтарында диспансерлік есепте тұрғандар санынан инъекциялық есірткі қолданатын адамдарды тестілеумен қамтуды қамтамасыз ету | тестілеу нәтижелері бойынша ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | ҚР ДСМ, РПДҒПО, ЖАО (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | АИТВ-мен өмір сүретін, инъекциялық есірткі қолданатын адамдар мен қарым-қатынастағы тұлғаларды тестілеумен қамтуды қамтамасыз ету | тестілеу нәтижелері бойынша ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | ҚР ДСМ, ҚДИАҒО, ЖАО (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | АИТВ-мен өмір сүретін, инъекциялық есірткі қолданатын адамдарды антиретровирустық терапиямен қамтуды қамтамасыз ету | АРВ терапиясымен қамту туралы ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | ҚР ДСМ, ҚДИАҒО, ЖАО (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | Халықтың нысаналы топтары арасында АИТВ-ның жыныстық жолмен берілуін болжау, алдын алу және бақылау бойынша бірлескен жұмыс жүргізу | ҚР ДСМ-ге ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | ҚР ДСМ, ҚДИАҒО, ЮНЭЙДС (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | Қазақстанда вакцинацияланған когорттардағы балалар арасында В гепатиті вирусының (ВГВ) инфекциясы биомаркерлерінің жалпыұлттық таралуын және Қазақстанда зерттелген жаңа туған когорттардағы балаларға В гепатитіне қарсы иммундау мәртебесін бағалау | ақпарат | 2024-2026 жылдар, желтоқсан | ҚР ДСМ, ЖАО, ДДҰ (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
| 3.4 - міндет. 2030 жылға қарай профилактика, емдеу және психикалық денсаулықты қолдау мен саламаттылық арқылы инфекциялық емес аурулардан болатын мезгілсіз өлімді үштен бірге азайту |  |  |  |  |  |
| Ұлттық индикатор: «Жүрек-қантамыр, онкологиялық, созылмалы респираторлық аурулар мен диабеттен 30 жас пен 70 жас аралығында мезгілсіз болатын өлімнің қауіп деңгейін төмендету, %» (2024 жыл – 20,5, 2025 жыл -20,0, 2026 жыл -19,3, 2026 жыл -0,25, 2027 жыл -19,0, 2028 жыл- 18,7, 2029 жыл – 18,5) Өңірлер үшін индикатор: 1) «Жүрек-қан тамырлары аурулары, қатерлі ісік, қант диабеті, созылмалы респираторлық аурулардан болатын өлім, пайыз» 2) «Суицидтан болатын өлім» |  |  |  |  |  |
|  | Жасанды интеллект технологиясы бар заманауи диагностикалық сынақтар мен жабдықтарды пайдалана отырып, онкологиялық скринингтердің жаңа түрлерін енгізу | есептік ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | ҚР ДСМ, ЖАО (келісу бойынша) | қажет емес |
|  | Қазақстанда мамандандырылған диабеттік көмектің сапасын арттыру үшін скринингтің, диагностиканың және емдеудің заманауи әдістемелерін енгізу | ҚР ДСМ-ге ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | ДДҰҒО | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | Денсаулық мәселелері бойынша халықтың сауаттылығын арттыру, оның ішінде: БАҚ және әлеуметтік желілерде салауатты өмір салтын насихаттау және денсаулықты қорғау жөніндегі тележобаларды іске асыру | мамандардың сұхбаттары | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | ҚР ДСМ, ЖАО (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | ДДҰ «СОЅІ» бастамасы шеңберінде балалардың семіздігі мен дұрыс тамақтанбауды эпидемиологиялық қадағалау бойынша эпидемиологиялық зерттеу жүргізу | ұлттық есеп | 2025 жылғы желтоқсан | ҚР ДСМ, ҚДСҰО, ДДҰ (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | Қазақстанның ересек тұрғындары арасында «Салауатты өмір салтын ұстанатын Қазақстан азаматтарының үлесі» әлеуметтік зерттеу жүргізу | ұлттық есеп | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | ҚР ДСМ, ҚДСҰО | РБ |
|  | Салауатты өмір салтын және қоғамдық денсаулық сақтауды қалыптастырудың өзекті мәселелері бойынша МСАК мамандарының біліктілігін арттыру | ҚР ДСМ-ге ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | ҚДСҰО, ЖАО (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | Салауатты өмір салтын қалыптастыру қызметі бөлігінде «Денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативін бекіту туралы» ҚР Денсаулық сақтау министрінің м. а. 2020 жылғы 15 қазандағы № ҚР ДСМ-133/2020 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу | ҚР ДСМ бұйрығы | 2025 жылғы желтоқсан | ҚР ДСМ, ҚДСҰО | қажет емес |
|  | Мектеп жасындағы балалар арасында (11-15 жас) денсаулық пен психикалық әл-ауқатқа қатысты ұлттық зерттеу жүргізу (HBSC) | ұлттық есеп | 2025-2026 жылдар, желтоқсан | ҚР ДСМ, ҚДСҰО, ҰСБ (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | Білім беру ұйымдарында балалар мен жасөспірімдерге репродуктивті денсаулық, психикалық денсаулық мәселелері бойынша кеңес беруді ұйымдастыру | ҚР ДСМ-ге ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | ЖАО, ҚР ОМ, ДДҰ (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | Білім беру ұйымдарында балалар мен жасөспірімдердің жыныстық жетілу мәселелері бойынша ата аналар мен қамқоршыларға кеңес беруді ұйымдастыру | ҚР ДСМ-ге ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | ЖАО, ҚР ОМ, ДДҰ (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | Білім беру ұйымдарында жасөспірімдік шаққа байланысты психологиялық тәуекелдерді еңсеру бойынша қолдау орталықтарын құру | ҚР ДСМ-ге ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | ЖАО, ҚР ОМ, ДДҰ (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | Суицид қаупі белгілері және қол жетімді көмек ресурстары туралы ақпараттық науқандарды ұйымдастыру | ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | ҚР ДСМ, ЖАО, ҚР ОМ, ДДҰ (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | Психологиялық және психотерапиялық көмек көрсету үшін қалалардағы психикалық денсаулық орталықтары мен ауылдық жерлердегі психикалық денсаулық кабинеттерін дамыту желісін кеңейту | ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | ҚР ДСМ, ЖАО, ДДҰ (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | Кәмелетке толмағандарға кеңес беру, психологиялық қолдау онлайн-чаттарын дамыту | ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | ҚР ДСМ, ЖАО, ОМ, ДДҰ (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | Әйелдер мен ерлер арасында қант диабетінің алдын алу жөніндегі жадынаманы әзірлеу және тарату | жадынамалар | 2024-2026 жылдар, желтоқсан | ЖАО, ДДҰ (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | Халықтың осал және маргиналды топтары арасында медициналық көмектің сапасын арттыру үшін ДДҰ құралдарын қолдана отырып және мінез-құлық және мәдени түсініктерді ескере отырып, әлеуетті арттыру бойынша семинарлар, дөңгелек үстелдер өткізу | семинарлар, дөңгелек үстелдер өткізу бойынша ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | ҚР ДСМ, ЖАО, ДДҰ (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | Қант диабетімен, жүрек-қан тамырлары және созылмалы респираторлық аурулармен өмір сүретін адамдардың бағдарламалық басқаруындағы қамтуды кеңейту | ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | ЖАО, ДДҰ (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
| 3.5-міндет. Психикаға белсенді әсер ететін заттарға тәуелді адамдардың профилактикасын және емдеуді жақсарту, соның ішінде есірткі мен алкогольді шектен тыс тұтыну |  |  |  |  |  |
| Ұлттық индикатор: «ҚР халқы арасында ПБЗ қолданудан туындаған психикалық және мінез – құлық бұзылыстары бар науқастардың үлес салмағы, %» (2024 жыл - 0,54, 2025 жыл - 0,52, 2026 жыл - 0,50, 2026 жыл -0,48, 2027 жыл -0,46, 2028 жыл - 0,44, 2029 жыл –0,42) Өңірлер үшін индикатор: «(Алкоголь, есірткі) түрлері бойынша психоактивті заттарды қолдану салдарынан психикалық және мінез-құлық бұзылыстарымен сырқаттану, 100 000 тұрғынға шаққанда» |  |  |  |  |  |
|  | Алкоголь және есірткі бойынша Еуропалық мектептік зерттеп-қарау жобасының әдіснамасы бойынша жастар арасында психикаға белсенді әсер ететін заттарды (ПБЗ) қолдану бойынша зерттеу жүргізу | зерттеу нәтижелері бойынша ақпарат | 2025 жылғы желтоқсан | ҚР ДСМ, ЖАО (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | Жастардың, сондай-ақ олардың заңды қамқоршыларының жастардың психикалық денсаулығын сақтау және жақсарту жөніндегі ақпаратқа қолжетімділігін кеңейту, uSupport психологиялық көмектің цифрлық платформасында ЖДО, МСАК және ПДО психологтарынан онлайн консультациялар алу | usupport платформасын енгізу және пайдалану жөніндегі талдамалық ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | ҚР ДСМ, ЮНИСЕФ, ЖАО, ДДҰ (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | Жастар мен жасөспірімдер арасында суицид, лудомания проблемалары бойынша гранттық зерттеулерге ұсыныстар әзірлеу | МАМ-ға ұсыныстар | 2026-2028 жылдар, желтоқсан | ҚР ДСМ, РПДҒПО, ҚДСҰО, ҚР МАМ (келісу бойынша) | қажет емес |
|  | Менталды денсаулықты жақсарту арқылы жасөспірімдер арасында өзіне-өзі зиян келтіру мен суицидтің алдын алу құралдарын айқындау | ҚР ДСМ-ге ақпарат | 2025 жылғы шілде | ҚР ДСМ, ЮНИСЕФ (келісу бойынша) | қажет емес |
|  | Жастар денсаулық орталықтары орталықтары үшін психикалық денсаулық мамандарын, педагогтарды, жастармен жұмыс жөніндегі мамандарды және суицидтің алдын алу жөніндегі психологтарды оқыту, психологиялық тренингтер өткізу | оқыту нәтижелері бойынша ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | ҚР ДСМ, ЮНИСЕФ, ЖАО, ДДҰ (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | Өз-өзіне қол жұмсау қаупі бар адамдарға медициналық көмек пен кеңес беруді жақсарту, сондай-ақ дағдарыстық жағдайлардан аман қалған адамдарды психологиялық қолдау мен оңалтуды дамыту жөнінде шаралар қабылдау | ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | ҚР ДСМ, ЮНИСЕФ, ЖАО, ДДҰ (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | Белсенді ұзақ өмір сүру орталықтары арқылы егде жастағы адамдарға психологиялық қолдау көрсету шараларын қабылдау | ҚР ДСМ-ге ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | ЖАО (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | БАҚ-та және әлеуметтік желілерде нашақорлық профилактикасы, саламатты өмір салтын насихаттау бойынша аудио-бейнероликтер әзірлеу және ротациялау | ҚР ДСМ-ге ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | ҚР ДСМ, ҚДСҰО, ЖАО (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | Уақтылы көмекке жүгінуді арттыратын және жасөспірімдер мен жастар арасындағы суицидтік мінез-құлықты төмендетуге ықпал ететін психикалық денсаулықты дестигматизациялайтын тәсілдер мен терминология жөніндегі ұсынымдар мен әдіснаманы әзірлеу | ҚР ДСМ-ге ақпарат | 2024-2026 жылдар, желтоқсан | ҚР ДСМ, ҚДСҰО, ЮНИСЕФ, РПДҒПО, ЖАО (келісу бойынша) | қажет емес |
| 3.6-міндет. 2030 жылға қарай бүкіл әлемде жол-көлік оқиғалары салдарынан болатын өлім мен жарақаттар санын екі есе азайту |  |  |  |  |  |
| Ұлттық индикатор: «Өлімнің стандартталған коэффициентінің төмендеуі, 1000 адамға шаққанда» (2024 жыл – 8,05, 2025 жыл -8,03, 2026 жыл -8,01, , 2027 жыл -8,0, 2028 жыл- 7,85, 2029 жыл –7,5) Өңірлер үшін индикатор: «Жол-көлік оқиғалары салдарынан болатын өлім, 100 000 тұрғынға шаққанда» |  |  |  |  |  |
|  | Жедел жәрдем шақырту санатын нақты бөле отырып және стационарлардың қабылдау бөлімшелерінің халықаралық стандарттарына (триаж жүйесі) көше отырып, жедел медициналық көмек қызметін реформалауды жалғастыру | ҚР ДСМ-ге ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | ЖАО (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | Травматологиялық бейіндегі ауруларды диагностикалау мен емдеудің жаңа әдістерін енгізу | ҚР ДСМ-ге ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | ҰҒТОО | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | Ірі медициналық ұйымдардың базасында әр өңірде кезең - кезеңімен травматология бойынша ахуалдық орталықтар құру | ҚР ДСМ-ге ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | ЖАО (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | Мемлекеттік органдар мен ЖАО өкілдерінің және бейінді сарапшылардың қатысуымен жолдардағы қауіпсіздік саласының озық практикасы бойынша құзыреттердің субөңірлік орталықтарын құру жолымен халық арасында жол-көлік оқиғаларының алдын алу бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу | ҚР ДСМ-ге ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | ҚР ДСМ, ҚДСҰО, ЖАО, ІІМ (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
| 3.7-міндет. 2030 жылға қарай отбасын жоспарлау қызметтерін қоса алғанда, жыныстық және репродуктивті денсаулық қызметтеріне жалпыға бірдей қол жетімділікті қамтамасыз ету. Ұлттық стратегиялар мен бағдарламаларда репродуктивті денсаулықты сақтау мәселелерін ақпараттандыру және ағарту және есепке алу |  |  |  |  |  |
| Ұлттық индикатор: «Саламатты өмір салтын ұстанатын Қазақстан азаматтарының үлесін арттыру, %» (2024 жыл – 31,0, 2025 жыл -32,0, 2026 жыл -33,0, 2027 жыл -35,0, 2028 жыл - 36,0, 2029 жыл –37,0) Өңірлер үшін индикатор: 1) «Жасөспірім қыздардың туу көрсеткіші (15-17жас)» 2) «Тиісті жастағы 1000 қызға түсік түсіру коэффициенті (15-18 жас)» |  |  |  |  |  |
|  | Балалар гинекологиясының өзекті мәселелері бойынша жалпы практика дәрігерлерін, акушер-гинекологтарды даярлау және үздіксіз оқыту | оқыту нәтижелері бойынша ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | ҚР ДСМ, АГПҒО, медициналық ЖОО-лар, ЖАО (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | ЮНФПА-дан Қазақстан үшін контрацепция құралдарын сатып алу мүмкіндігін қарастыру | ҚР ДСМ-ге ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | ҚР ДСМ, СҚФ, ЮНФПА (келісу бойынша) | РБ |
|  | Қыздар мен жасөспірімдердің гинекологиялық ауруларын диагностикалау мен емдеудің клиникалық хаттамаларын әзірлеу және өзектілендіру | клиникалық хаттамалар | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | ҚР ДСМ, медициналық ЖОО-лар, ДДҰҒО | қажет емес |
|  | Он жастан бастап он сегіз жасқа дейін кәмелетке толмағандардың және жастардың репродуктивті және психикалық денсаулығы мәселелері бойынша жастар денсаулық орталықтарының мамандарын оқыту | оқыту нәтижелері бойынша ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | ҚДСҰО, ЮНИСЕФ (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | Жастарға менталды және репродуктивті денсаулық мәселелері бойынша жасанды интеллектпен чат-боттарды тарата отырып, жастар денсаулық орталықтарында қашықтықтан қызмет көрсетуді енгізу | ҚР ДСМ-ге ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | ҚР ДСМ, ЖАО, ЮНИСЕФ (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
| 3.8 - міндет. Денсаулық сақтау қызметтерімен, соның ішінде қаржылық тәуекелден қорғау, сапалы негізгі медициналық-санитариялық қызметтерге қол жеткізуді және барлық адамдар үшін қауіпсіз, тиімді, сапалы және қолжетімді маңызды дәрі-дәрмектер мен вакциналарға қол жеткізуді қоса алғанда, денсаулықты жалпы қамтуды қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |
| Ұлттық индикатор: 1) «ЖІӨ-ден денсаулық сақтауға жұмсалатын жалпы шығыстардың үлесі, %» (2024 жыл- 3,3, 2025 жыл – 3,7, 2026 жыл – 4,1, 2027 жыл -4,5, 2028 жыл- 5,0, 2029 жыл-5,0); 2) «МӘМС есебінен денсаулық сақтауға жұмсалатын шығыстар үлесі, %» (2024 жыл - 20,9, 2025 жыл – 21,4, 2026 жыл – 21,5, 2027 жыл -21,6, 2028 жыл - 21,7, 2029 жыл -21,8); 3) «Халықты МӘМС жүйесімен қамту деңгейі, %» (2024 жыл – 88,0, 2025 жыл – 89,0, 2026 жыл – 90,0, 2027 жыл -90,0, 2028 жыл - 90,0, 2029 жыл -90,0); 4) «ТМККК және МӘМС шеңберінде медициналық көмектің жалпы көлемінде амбулаториялық деңгейде медициналық көмектің көлемін кеңейту, %» (2024 жыл – 59, 2025 жыл – 60, 2026 год – 60, 2027 жыл - 61, 2028 жыл – 62, 2029 жыл - 62). Өңірлер үшін индикатор: «МСАК халқын қамту, %» «МӘМС есебінен денсаулық сақтауға жұмсалатын шығыстар үлесі, %» |  |  |  |  |  |
|  | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2024 жылғы 24 мамырдағы № 334 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Медициналық-санитариялық алғашқы көмегін одан әрі дамыту жөніндегі 2024-2026 жылдарға арналған кешенді шаралар жоспарының мониторингін жүзеге асыру | ақпарат | 2024 жылғы желтоқсан | ҚР ДСМ, ДДҰҒО | қажет емес |
|  | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 11 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-247/2020 бұйрығымен бекітілген Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттардың, сондай-ақ медициналық бұйымдардың шекті бағалары мен үстеме бағаларын реттеу және қалыптастыру қағидаларына өзгерістер енгізу (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде болып 2020 жылғы 12 желтоқсан № 21766 тіркелген) | ҚР ДСМ бұйрығы | 2024 жылғы желтоқсан | ҚР ДСМ | қажет емес |
|  | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ – 75 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының белгілі бір аурулары (жай-күйлері) бар азаматтарының жекелеген санаттарын тегін және (немесе) жеңілдікті амбулаториялық қамтамасыз етуге арналған дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың тізбесін жетілдіру (Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2021 жылғы 6 тамызда № 23885 болып тіркелген) | ҚР ДСМ бұйрығы | 2024-2026 жылдар, желтоқсан | ҚР ДСМ | қажет емес |
|  | Денсаулық сақтау жүйесін қаржыландыруды нығайту жөніндегі ДДҰ бастамасын іске асыру шеңберінде бірлескен жұмыстар жүргізу | ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | ҚР ДСМ, ДДҰ (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | Бюджет қаражаты есебінен әлеуметтік салауаттылықтың дағдарыстық (D), шұғыл (E) деңгейі бар адамдардың санаттарын МӘМС жүйесіне тарта отырып, халықты МӘМС жүйесімен қамтуды арттыру | ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | ҚР ДСМ, ЖАО (келісу бойынша) | РБ,ЖБ |
|  | ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде медициналық көмектің жалпы көлемінде амбулаториялық деңгейде медициналық көмек көлемін кеңейту | есеп | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | ҚР ДСМ, ӘМСҚ | РБ |
| 3.9-міндет. 2030 жылға қарай қауіпті химиялық заттар мен ауаның, судың және топырақтың ластануы мен улану салдарынан болатын өлім мен аурулардың санын айтарлықтай азайту |  |  |  |  |  |
| Ұлттық индикатор: «Жазатайым уланудан болатын өлімнің төмендеуі, 100 мың халыққа шаққанда» (2024 жыл – 1,66, 2025 жыл -1,65, 2026 жыл -1,64, 2027 жыл- 1,63, 2028 жыл – 1,62, 2029 жыл -1,61)) Өңірлер үшін индикатор: «Жазатайым оқиғалардан және уланудан болатын өлім, 100 000 тұрғынға шаққанда» |  |  |  |  |  |
|  | Халықтың абайсызда улануынан болатын өлім көрсеткіштерін төмендету үшін сырқаттанушылық профилактикасы және өндірістік объектілердің жұмыс орындарындағы қызметкерлердің еңбек жағдайларына бақылауды жүзеге асыру | ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | СЭБК, ҚДСҰО | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | Тамақтан улану профилактикасы үшін қоғамдық тамақтандыру объектілерін бақылауды жүзеге асыру, кәсіпкерлік субъектілерімен және халық арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізу | ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | СЭБК, ҚДСҰО | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | Дезинфекция, дезинсекция және дератизация қызметтерін көрсететін объектілер мен субъектілерді лицензиялау | ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | СЭБК, ҚДСҰО | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | Химиялық уланудың алдын алу мақсатында халық арасында сақтық шаралары туралы түсіндіру жұмыстарын жүргізу | ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | СЭБК, ҚДСҰО, ЖАО (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | Абайсызда болатын уланудың профилактикасы бойынша инфографика әзірлеу және әлеуметтік желілерде орналастыру | инфографика | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | ҚР ДСМ | көзделген қаражат шеңберінде |
| 3.а-міндет. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының барлық елдерде қажет болған жағдайда темекіге қарсы күрес жөніндегі негіздемелік конвенциясын жүзеге асыруды өзектілендіру |  |  |  |  |  |
| Ұлттық индикатор: «Қазақстанның 15 жастан асқан тұрғындары арасында темекі тұтынудың таралуын төмендеу (GATS ұлттық зерттеуі, 5 жылда 1 рет өткізіледі)» (2025 жыл -19,0) Өңірлер үшін индикатор: «STEPS әдістемесі бойынша инфекциялық емес аурулар қаупінің таралуы бойынша зерттеуге жататын халықты қамту, %» (2024 жыл - 100) |  |  |  |  |  |
|  | Іске асырылатын іс-шараларды бағалау үшін темекі өнімдерін тұтыну туралы (Global Youth Tobacco Study және Global Adult Tobacco Study) 13-15 жастағы балалар мен ересектерге жаһандық сауалнама жүргізу | зерттеу нәтижелері | 2025 жылғы желтоқсан | ҚР ДСМ, ҚДСҰО, ДДҰ (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | Темекі бұйымдарын сатуға және таратуға қатысты заңнаманың орындалуына мониторинг жүргізу (қоғамдық орындарда темекі шегуге, темекі шекпейтін темекі бұйымдары мен вейптерді сатуға, кәмелетке толмағандарға сатуға және т. б. тыйым салуды орындау) | ҚР ДСМ-ге ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | ҚР ДСМ, ЖАО (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | МСАК медицина қызметкерлерін, оның ішінде темекіге қарсы кабинеттерді никотиннен бас тартқысы келетін пациенттерді жүргізу дағдыларына оқыту және халықты никотинге тәуелділікті емдеудің дәрілік әдістері туралы хабардар ету | ҚР ДСМ-ге ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | ҚР ДСМ, ЖАО (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | Темекі өнімдерін тұтынуды қысқарту жөніндегі шаралар кешенін іске асыру (қоғамда 100 % түтінсіз ортаны енгізу, жарнаманы бақылау, қоғамдық орындарда темекі шегуге тыйым салу және басқалар) | өткізілген іс-шаралар туралы есеп | 2025 жылғы желтоқсан | ҚР ДСМ, ЖАО (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | Өңірлік үйлестірушілер мен мектеп өкілдері үшін «Никотин мен темекіден аз мектептер» тақырыбында оқыту семинарын өткізу | оқыту жөнінде ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | ҚР ДСМ, ҚДСҰО, ОМ, ЖАО, ДДҰ (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
| 3.b-міндет. Инфекциялық және инфекциялық емес ауруларды емдеуге арналған вакциналар мен дәрілік заттарды зерттеуге және әзірлеуге жәрдемдесу. Бұл бірінші кезекте дамушы елдерді қозғайды, «TRIPS келісім және қоғамдық денсаулық сақтау» Доха декларациясына сәйкес қолжетімді қымбат емес негізгі дәрілік заттар мен вакциналардың қолжетімділігін қамтамасыз етеді. Ол қоғамдық денсаулықты қорғауға икемділікке қатысты құқықтар, атап айтқанда, барлығының дәрілік заттарға қолжетімділігін қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |
| Ұлттық индикатор: «Ұлттық бағдарламаларға енгізілген вакциналармен иммундаумен қамтылған нысаналы халықтың үлесі кемінде 95 %» (2024 жыл – 95,0, 2025 жыл - 95,0, 2026 жыл - 95,0, 2027 жыл- 95,0, 2028 жыл – 95,0, 2029 жыл – 95,0) Өңірлер үшін индикатор: «Ұлттық бағдарламаларға енгізілген вакциналармен иммундаумен қамтылған халықтың нысаналы тобының үлесі» Ұлттық индикатор: «Жазып берілген тегін рецепттердің жалпы санынан пациенттерді АДҚ кезінде дәрілік қамтамасыз ету үлесі, %» (2024 год – 99,69, 2025 год -99,0, 2026 год -99,2? , 2027 жыл -99,4, 2028 жыл – 99,6, 2029 жыл – 99,8) Өңірлер үшін индикатор: «Жазып берілген тегін рецепттердің жалпы санынан пациенттерді АДҚ кезінде дәрілік қамтамасыз ету үлесі» |  |  |  |  |  |
|  | Профилактикалық егулер жүргізілетін инфекциялық аурулардың тізбесін кеңейту | ҚР ДСМ бұйрығы | 2024 жылғы желтоқсан | СЭБК | қажет емес |
|  | Вакцинацияның тиімділігі және вакцинациядан бас тартуды төмендету бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу | өткізілген іс-шаралар туралы есеп | 2024-2029 жылдар желтоқсан | СЭБК, ЖАО (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | Медицина қызметкерлеріне вакцинамен басқарылатын инфекцияларға қарсы вакцинациялау мәселелері бойынша тренингтер өткізу | ҚР ДСМ-ге ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | ҚР ДСМ, ҚДСҰО | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | «Иммундау паспорты» 065 нысанын цифрландыру | ақпарат | 2024-2026 жылдар, желтоқсан | ҚР ДСМ | РБ |
|  | МСАК мамандарын даярлау және халық арасында адам папилломавирусына қарсы вакцинациялау жөніндегі компанияны жүргізу бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстары | ҚР ДСМ-ге ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | ҚР ДСМ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
| 3.c-міндет. Денсаулық сақтауды қаржыландыруды және кадрларды іріктеуді айтарлықтай арттыру. Дамыту. Дамушы елдердегі денсаулық сақтау жұмыс күшін дамыту және сақтау. Әсіресе аз дамыған елдер мен шағын аралдық дамушы мемлекеттерде |  |  |  |  |  |
| Ұлттық индикатор: «Өңірлердің медицина қызметкерлерімен қамтамасыз етілуінің ең төмен нормативтеріне сәйкес ауыл халқының медицина қызметкерлерімен қамтамасыз етілу деңгейін арттыру, 10 мың ауыл тұрғынына шаққанда» (2024 жыл – 87,60, 2025 жыл -87,61, 2026 жыл -87,62, 2027 жыл -87,63, 2028 жыл – 87,64, 2029 жыл – 99,65) Өңірлер үшін индикатор: «Жан басына шаққандағы медицина қызметкерлерінің саны және оларды бөлу» |  |  |  |  |  |
|  | 2030 жылға дейін медициналық кадрлармен қамтамасыз етуді болжау моделін енгізу | ақпарат | 2024 жылғы желтоқсан | ҚР ДСМ | қажет емес |
|  | Ауылдық жерлерде медицина кадрларын бөлу және пайдалану тетігін жетілдіру | ҚР ДСМ-ге ақпарат | 2024 жылғы желтоқсан | медициналық ЖОО-лар, ЖАО (келісу бойынша) | қажет емес |
|  | Денсаулық сақтау саласындағы инвестициялық жобаларын кадрлық қамтамасыз етуді жоспарлау және басқару тетігін әзірлеу және енгізу | ҚР ДСМ-ге ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | ҚР ДСМ, Turar Healthcare | қажет емес |
|  | Денсаулық сақтау саласындағы үздік практикалар қағидаттарын ескере отырып, денсаулық сақтау ұйымдары мамандарының біліктілігін арттыру бағдарламаларын өзектілендіру | ҚР ДСМ бұйрығы | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | ҚР ДСМ, медициналық ЖОО-лар | қажет емес |
|  | Денсаулық сақтау саласындағы адами ресурстардың қажеттілігін болжау бойынша ДДҰ бастамасы шеңберінде бірлескен жұмыстарды жүргізу | ҚР ДСМ-ге ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | медициналық ЖОО-лар, ДДҰ (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | Білім беру бағдарламаларын жаңарту шеңберінде медициналық ЖОО-ларының медициналық ұйымдармен әріптестігін дамыту | ҚР ДСМ-ге ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | медициналық ЖОО-лар, ЮНФПА, ЮНИСЕФ (келісу бойынша) | қажет емес |
| 3.d-міндет Барлық елдердің әлеуетін арттыру. Әсіресе дамушы елдер. Аурулардың ерте алдын-алу саласында. Тәуекелдерді төмендету және денсаулық үшін ұлттық және жаһандық денсаулық тәуекелдерін реттеу |  |  |  |  |  |
| Ұлттық индикатор: «Ұлттық және жаһандық тәуекелдерді болжау мен әрекет етудің ғылыми негізделген жүйелерінің үлесі, %» (2024 жыл – 80,0, 2025 жыл -100,0) Өңірлер үшін индикатор: «Медициналық ұйымдардың табиғи-техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға дайындық дәрежесі, %» |  |  |  |  |  |
|  | Ұлттық және жаһандық тәуекелдердің ерте алдын-алу, болжау және әрекет ету бағдарламаларын енгізу | әдістемелік ұсынымдар | 2024-2025 жылдар желтоқсан | СЭБК, ҚДҰО | қажет емес |
|  | Денсаулық сақтау саласындағы төтенше жағдайларға ден қою және оқыту саласындағы мамандар үшін оқыту және модельдеу жөніндегі бағдарламаларды енгізу | бағдарламалар, оқыту сертификаттары | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | медициналық ЖОО-лар, СЭБК, ЖАО (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | Қазақстан Республикасында зонооздық аурулардың сектораралық профилактикасы, бақылау және алдын алу бойынша стандартты операциялық рәсімдерді (СОР) әзірлеу | ҚР ДСМ-ге ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | СЭБК, ЖАО, ДДҰ (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | «Бірыңғай денсаулық» бастамасы шеңберінде індеттің, инфекциялық аурулардың өршуіне ден қою және дайындық, азық-түлік қауіпсіздігі, микробқа қарсы тұрақтылық саласындағы тәуекелдерді азайту бойынша бірлескен жұмыстарды жүргізу. | ҚР ДСМ-ге ақпарат | 2024-2029 жылдар, желтоқсан | СЭБК, ДДҰ (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | ХМСҚ бойынша ұлттық үйлестірушілерді даярлау және жұртшылықты уақтылы және тұрақты хабардар ету және кеңес беру үшін стандартты үлгілер мен құралдарды енгізу арқылы пандемияға және жаһандық денсаулық қауіпсіздігіне дайындықты қамтамасыз ету үшін Халықаралық медициналық-санитариялық қағидаларды (ХМСҚ) іске асыруды жаппай масштабтау | ҚР ДСМ-ге ақпарат | 2024-2026 жылдар, желтоқсан | СЭБК, ҚДҰО, ДДҰ (келісу бойынша) | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | Азаматтық қорғау органдары мен күштерін даярлау жөніндегі іс-шаралар жоспарына сәйкес республикалық командалық-штабтық оқу-жаттығуларға қатысу | ҚР ДСМ-ге ақпарат | 2024-2026 жылдар, желтоқсан | ДСМ, ТЖМ, ЖАО | көзделген қаражат шеңберінде |
|  | ҚР ТЖМ азаматтық қорғау саласындағы ұлттық ғылыми зерттеулер, даярлау және оқыту орталығының базасында даярлау, қайта даярлау және біліктілікті арттыру | ҚР ДСМ-ге ақпарат | 2024-2026 жылдар, желтоқсан | ДСМ, ТЖМ, ЖАО | көзделген қаражат шеңберінде |

Аббревиатуралардың толық жазылуы:

АГПҒО – «Акушерия, гинекология және перинаталогия ғылыми орталығы» АҚ

АДҚ – амбулаториялық дәрілік қамтамасыз ету

АИТВ – адамның иммун тапшылығы вирусы

ӘлМСҚ – Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры

БАҚ – бұқаралық ақпарат құралдары

ДДҰ – Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы

ДДҰҒО – «Салидат Қайырбекова атындағы денсаулық сақтауды дамыту ұлттық ғылыми орталығы» ШЖҚ РМК

ДСБ – денсаулық сақтау басқармасы

ЖАО – Жергілікті атқарушы орган

ЖДО – Жастар денсаулық орталықтары

ЖИТС – жүре пайда болған иммундық тапшылық синдромы

ҚДИАҒО – «Қазақ дерматология және инфекциялық аурулар ғылыми орталығы» ШЖҚ РМК

ҚДҰО – «Қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығы» ШЖҚ РМК

ҚР ДСМ – Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

ҚФЖӘ – фертильді жастағы әйелдер

МСАК – Медициналық-санитариялық алғашқы көмек

ОАӨЭЫ – Орталық Азия өңірлік экономикалық ынтымақтастық бағдарламасы

ПБЗ – психикаға белсенді әсер ететін заттар

ПДО – психикалық денсаулық орталықтары

РПДҒПО – «Республикалық психикалық денсаулық ғылыми-практикалық орталығы» ШЖҚ РМК

СҚФ – «СҚ-Фармация» ЖШС

СЭБ – санитариялық-эпидемиологиялық бақылау

ТЖМ – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

ҰҒКО – «Ұлттық ғылыми кардиохирургия орталығы» АҚ

ҰҒТОО – «Академик Н.Ж. Батпенов атындағы Ұлттық ғылыми травматология және ортопедия орталығы» ШЖҚ РМК

ҰСБ – Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросы

ҰШМҮО – «Ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығы» ШЖҚ РМК

ҰЭМ – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі

ЮНИСЕФ – Біріккен Ұлттар Ұйымының Балалар қоры (UNICEF)

ЮНФПА – Біріккен Ұлттар Ұйымының халық қоры (UNFPA)

ЮНЭЙДС – Біріккен Ұлттар Ұйымының АИТВ/ЖИТС бойынша біріккен бағдарламасы (UNAIDS) COSI – Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ұйымдастыратын «Қазақстан Республикасындағы балалардың семіздігін, тамақтануын және дене белсенділігін эпидемиологиялық қадағалау» зерттеуі

GATS – Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының әдістемесі бойынша темекі тұтыну туралы халықтың жаһандық сауалнамасы таралуын анықтау бойынша эпидемиологиялық зерттеу

HBSC – Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ұйымдастырған «Мектеп жасындағы балалардың денсаулыққа қатысты мінез-құлқы» зерттеуі

STEPS – Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының әдіснамасы бойынша инфекциялық емес аурулардың қауіп факторларының таралуын ұлттық зерттеу

______________________________________________________

Согласовано

08.10.2024 17:18 Ахметнияз Лаура Мустафьевна

08.10.2024 17:27 Нуралиева Улмира Ауезхановна

08.10.2024 18:14 Касенов А.А. ((и.о Бекбулатов Ф. Б.))

08.10.2024 19:10 Оразымбетова Айгуль Жадырасыновна

08.10.2024 21:04 Кенжеханова  Алмагуль Жумаханова

09.10.2024 18:19 Ембергенова Магрипа Хамитовна

10.10.2024 18:05 Балтабекова Динара Жумагалиевна

11.10.2024 14:49 Амангельдиев Ардак

15.10.2024 09:03 Нурлыбаев Е. Ш. ((и.о Султангазиев Т.С))

Подписано

16.10.2024 09:40 Альназарова Акмарал Шарипбаевна