Утверждено

приказом Министерства здравоохранения

Республики Казахстан

от «____» ________ 2024 года

№ ____

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ВОПРОСАМ ПОДДЕРЖКИ ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 2024-2029 ГОДЫ

Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте

| № | Наименование | Форма завершения | Сроки выполнения | Ответственные исполнители | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 3.1. К 2030 году снизить глобальный коэффициент материнской смертности до менее 70 случаев на 100000 живорождений |  |  |  |  |  |
| Национальный индикатор: «Снижение материнской смертности, на 100 тыс. родившихся живыми» (2024 год – 11,4, 2025 год –11,3, 2026 год – 11,2, 2027 год -11,1, 2028 год- 11,0, 2029 год – 10,9) Индикатор для регионов: 1) «Коэффициент материнской смертности, на 100 000 родившихся живыми» (согласно приложению 1) 2) «Доля родов принятых квалифицированными медицинскими работниками» |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование стандарта организации оказания акушерско-гинекологической помощи в Республике Казахстан на основе доказательной медицины и передового опыта в мировой практике | приказы МЗ РК | декабрь 2024-2029 годы | МЗ РК, НЦАГП, медицинские вузы, КФ UMC (по согласованию) | не требуется |
|  | Укомплектование кадрами и совершенствование клинических навыков практикующих медицинских работников организаций родовспоможения | информация в МЗ РК | декабрь 2024-2029 годы | МЗ РК, МИО (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
|  | Утверждение индикаторов для руководителей УЗ по качественному охвату профилактическими осмотрами женщин фертильного возраста (ЖФВ) (выявление, диспансеризация, оздоровление и реабилитация ЖФВ до беременности) и прегравидарной подготовки | приказ МЗ РК | декабрь 2024 года | МЗ РК, МИО (по согласованию) | не требуется |
|  | Совершенствование дородового наблюдения соблюдая принципов индивидуального ведения беременности и мультидисциплинарного подхода, путем обучения специалистов ПМСП и развития деятельности региональных координаторов по антенатальному наблюдению | информация в МЗ РК | декабрь 2024-2029 годы | МЗ РК, НЦАГП, ВОЗ, МИО, КФ UMC (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
|  | Проработка вопроса внедрения паспорта здоровья семейных пар (добровольные профилактические осмотры девушек и юношей до вступления в брак) | информация в МЗ РК | декабрь 2024-2026 годы | МЗ РК, ЮНФПА, МИО (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
|  | Обеспечение безопасных родов путем внедрения инновационных технологий и методов, подготовки кадров и развития деятельности региональных координаторов по эффективным перинатальным технологиям | информация в МЗ РК | декабрь 2024-2029 годы | МЗ РК, НЦАГП, ВОЗ, МИО, КФ UMC (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
|  | Улучшение инфекционного контроля в родовспомогательных организациях, путем внедрения эффективной системы мониторинга в соответствии с рекомендациями ВОЗ, внедрение мультимодального подхода по введению стандартных мер предосторожности к распространению ИСМП | информация в МЗ РК | декабрь 2024-2029 годы | МЗ РК, НЦОЗ, МИО (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
|  | Проведение информационно-разъяснительной работы по укреплению репродуктивного здоровья, планированию семьи и профилактике инфекций, передаваемых половым путем | информация в МЗ РК | декабрь 2024-2029 годы | МЗ РК, НЦОЗ, ВОЗ, МИО (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
|  | Организация работы по планированию семьи, обеспечению контрацептивными средствами, охвату контрацепцией, внедрению современных методов контрацепции и пропаганде безопасного аборта | информация в МЗ РК | декабрь 2024-2029 годы | СКФ, ЮНФПА, МИО (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
| Задача 3.2. К 2030 году положить конец предотвратимой смертности новорожденных и детей в возрасте до пяти лет. При этом все страны должны стремиться уменьшить неонатальную смертность до не более 12 случаев на 1000 живорождений, а смертность в возрасте до пяти лет до не более 25 случаев на 1000 живорождений |  |  |  |  |  |
| Национальный индикатор: «Младенческая смертность, на 1000 родившихся живыми» (2024 год – 7,5, 2025 год -7,4, 2026 год -7,3, 2027 год -7,2, 2028 год- 7,1, 2029 год – 7,0) Индикатор для регионов: 1) «Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет, на 1000 родившихся, - из них младенческая смертность 2) «Коэффициент неонатальной смертности, на 1000 родившихся» |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление мониторинга реализации Оперативного плана по снижению младенческой смертности в Республике Казахстан на 2022-2024 годы, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 1 июня 2022 года № 412 | отчетная информация | декабрь 2024 года | МЗ РК, МИО (по согласованию) | не требуется |
|  | Совершенствование организации оказания детской анестезиологической и реанимационной помощи путем актуализации действующей нормативной правовой базы | приказы МЗ РК | декабрь 2025 года | МЗ РК | не требуется |
|  | Увеличение охвата детей качественным универсально-прогрессивным патронажным наблюдением | аналитическая информация | декабрь 2024-2029 годы | МЗ РК, МИО, ЮНИСЕФ (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
|  | Разработка и утверждение стандарта детской онкогематологической помощи | приказ МЗ РК | декабрь 2024 года | МЗ РК | не требуется |
|  | Открытие детского кардиохирургического отделения на базе городской детской больницы г. Шымкента | информация в МЗ РК | декабрь 2025 года | акимат г. Шымкента (по согласованию) | МБ |
|  | Создание межрегиональных центров детской кардиохирургии на базе функционирующих областных детских стационаров с расширением географии полетов медицинской авиации, минуя Астану | приказ МЗ РК | декабрь 2024 года | МЗ РК, НКЦЭМ, ФСМС, МИО (по согласованию) | МБ |
|  | Внедрение карманного справочника по оказанию первичной медико-санитарной помощи детям и подросткам для медицинских работников, рекомендованного ВОЗ | информация в МЗ РК | декабрь 2025 года | ВОЗ, МИО, ЮНИСЕФ (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
|  | Проведение обучения врачей общей практики и медицинских сестер по вопросам скрининга детей раннего возраста и универсальной прогрессивной модели патронажных посещений | информация | декабрь 2024-2029 годы | МЗ РК, ЮНИСЕФ, МИО (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
|  | Создание образовательных кампаний, направленных на беременных женщин, подчеркивающих риски коклюша и пользу вакцинации с распространением образовательных материалов в клиниках, больницах и общественных центрах c разработкой и распространением информационных материалов | информация в МЗ РК | декабрь 2024-2029 годы | МИО,ВОЗ (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
|  | Создание системы отслеживания уровня вакцинации среди беременных женщин путем проведения регулярных опросов для оценки воздействия программы вакцинации против гриппа на здоровье матерей и детей | информация в МЗ РК | декабрь 2024-2029 годы | МИО, ВОЗ (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
| Задача 3.3. К 2030 году положить конец эпидемиям СПИДа, туберкулеза, малярии и тропических болезней, которым не уделяется должного внимания, и обеспечить борьбу с гепатитом, заболеваниями, передаваемыми через воду, и другими инфекционными заболеваниями |  |  |  |  |  |
| Национальный индикатор: 1) «Выявляемость новых зараженных ВИЧ на 1000 неинфицированного населения» (2024 год – 0,23, 2025 год -0,24, 2026 год -0,25, 2027 год -0,26, 2028 год- 0,27, 2029 год – 0,28) 2) «Доля новых зараженных ВИЧ в структуре выявления с парентеральным путем передачи, %» (2024 год – 19,7, 2025 год -19,4, 2026 год -19,0, 2027 год -18,7, 2028 год- 18,4, 2029 год –18,0) 3) Снижение заболеваемости туберкулезом, на 100 000 населения» (2024 год – 36,4, 2025 год -35,3, 2026 год -34,3, 2027 год -33,3, 2028 год- 31,6, 2029 год – 31,0) Индикатор для регионов: 1) «Число новых заражений ВИЧ на 1000 неинфицированных в разбивке по принадлежности к основным группам населения, на 1000 неинфицированных» 2) «Число вновь выявленных ВИЧ из числа потребителей инъекционных наркотиков, человек» 3)«Заболеваемость гепатитом B на 100 000 человек» |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение охвата тестированием людей, употребляющих инъекционные наркотики от числа состоящих на диспансерном учете в центрах психического здоровья | информация по результатам тестирования | декабрь 2024-2029 годы | МЗ РК, РНПЦПЗ МИО (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
|  | Обеспечение охвата тестированием контактных лиц людей, живущих с ВИЧ, употребляющих инъекционные наркотики | информация по результатам тестирования | декабрь 2024-2029 годы | МЗ РК, КНЦДЗ, МИО (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
|  | Обеспечение охвата антиретровирусной терапией людей, живущих с ВИЧ, употребляющих инъекционные наркотики | информация по охвату АРВ терапией | декабрь 2024-2029 годы | МЗ РК, КНЦДЗ, МИО (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
|  | Проведение совместной работы по прогнозированию, профилактике и контролю передачи ВИЧ половым путем среди целевых групп населения | информация в МЗ РК | декабрь 2024-2029 годы | МЗ РК, КНЦДЗ, ЮНЭЙДС (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
|  | Оценка общенациональной распространенности биомаркеров инфекции вируса гепатита В (ВГВ) среди детей в вакцинированных когортах в Казахстане и статуса иммунизации против гепатита В детей в обследованных когортах новорожденных в Казахстане | информация | декабрь 2024-2026 годы | МЗ РК, МИО, ВОЗ (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
| Задача 3.4. К 2030 году уменьшить на треть преждевременную смертность от неинфекционных заболеваний посредством профилактики и лечения и поддержания психического здоровья и благополучия |  |  |  |  |  |
| Национальный индикатор: «Снижение уровня риска преждевременной смертности в возрасте от 30 до 70 лет от сердечно-сосудистых, онкологических, хронических респираторных заболеваний и диабета, %» (2024 год – 20,5, 2025 год -20,0, 2026 год -19,3, 2026 год -0,25, 2027 год -19,0, 2028 год- 18,7, 2029 год – 18,5) Индикатор для регионов:1) «Снижение уровня риска преждевременной смертности в возрасте от 30 до 70 лет от сердечно-сосудистых, онкологических, хронических респираторных заболеваний и диабета, процент» 2) Смертность от самоубийств |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение новых видов онкологических скринингов с использованием современных диагностических тестов и оборудования с технологией искусственного интеллекта | отчетная информация | декабрь 2024-2029 годы | МЗ РК, МИО (по согласованию) | не требуется |
|  | Внедрение современных методик скрининга, диагностики и лечения для повышения качества специализированной диабетологической помощи в Казахстане | информация в МЗ РК | декабрь 2024-2029 годы | ННЦРЗ | в рамках предусмотренных средств |
|  | Повышение грамотности населения по вопросам здоровья, в том числе: реализация телепроектов по пропаганде здорового образа жизни и охране здоровья в СМИ и социальных сетях | интервью специалистов | декабрь 2024-2029 годы | МЗ РК, МИО (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
|  | Проведение эпидемиологического исследования по эпидемиологическому надзору за детским ожирением и недоеданием в рамках инициативы ВОЗ «СОSI» | национальный отчет | декабрь 2025 год | МЗ РК, НЦОЗ, ВОЗ (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
|  | Проведение социологического исследования среди взрослого населения Казахстана «Доля граждан Казахстана, ведущих здоровый образ жизни» | национальный отчет | декабрь 2024-2029 годы | МЗ РК, НЦОЗ | РБ |
|  | Повышение квалификации специалистов ПМСП по актуальным вопросам формирования здорового образа жизни и общественного здравоохранения | информация в МЗ РК | декабрь 2024-2029 годы | НЦОЗ, МИО (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
|  | Внесение изменений и дополнений в приказ и.о. Министра здравоохранения РК от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-133/2020 «Об утверждении государственного норматива сети организаций здравоохранения» в части службы формирования здорового образа жизни | приказ МЗ | декабрь 2025 года | МЗ РК, НЦОЗ | не требуется |
|  | Проведение национального исследования среди детей школьного возраста (11-15 лет) в отношении здоровья и психического благополучия (HBSC) | национальный отчет | декабрь 2025-2026 годы | МЗ РК, НЦОЗ, БНС (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
|  | Организация консультирования детей и подростков по вопросам репродуктивного здоровья и ментального здоровья в организациях образования | информация в МЗ РК | декабрь 2024-2029 годы | МИО, МП РК, ВОЗ (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
|  | Организация консультирования родителей и опекунов по вопросам полового созревания детей и подростков в организациях образования | информация в МЗ | декабрь 2024-2029 годы | МИО, МП РК, ВОЗ (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
|  | Создание центров поддержки по преоделению психологических рисков, связанных с подросковым возрастом в организациях образования | информация в МЗ РК | декабрь 2024-2029 годы | МИО, МП РК, ВОЗ (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
|  | Организация информационных кампаний о знаках угрозы самоубийства и о доступных ресурсах помощи | информация | декабрь 2024-2029 годы | МЗ РК, МИО, МП, ВОЗ (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
|  | Расширение сети развития центров психического здоровья в городах и кабинетов психического здоровья в сельской местности для оказания психологической и психотерапевтической помощи | информация | декабрь 2024-2029 годы | МЗ РК, МИО, МП РК, ВОЗ (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
|  | Развитие онлайн-чатов консультирования, психологической поддержки несовершеннолетним | информация | декабрь 2024-2029 годы | МЗ РК, МИО, МП РК, ВОЗ (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
|  | Разработка и распространение памятки по профилактике сахарного диабета среди женщин и мужчин | Памятки | декабрь 2024-2026 годы | МИО, ВОЗ (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
|  | Проведение семинаров, круглых столов по наращиванию потенциала с задействованием инструментария ВОЗ и учетом поведенческих и культурных инсайтов для повышения качества медицинской помощи среди уязвимых и маргинализированных слоев населения | Информация по проведению семинаров, круглых столов | декабрь 2024-2029 годы | МЗ РК, МИО, ВОЗ (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
|  | Расширение охвата в программном управлении людей, живущих с диабетом, сердечно-сосудистыми и хроническими респираторными заболеваниями | информация | декабрь 2024-2029 годы | МИО, ВОЗ (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
| Задача 3.5. Улучшать профилактику и лечение зависимости от психоактивных веществ, в том числе злоупотребления наркотическими средствами и алкоголем |  |  |  |  |  |
| Национальный индикатор: «Удельный вес больных психическими и поведенческими расстройствами, вызванными употреблением ПАВ, %» (2024 год – 0,54, 2025 год -0,52, 2026 год -0,50, 2026 год -0,48, 2027 год -0,46, 2028 год- 0,44, 2029 год –0,42) Индикатор для регионов: «Заболеваемость психическими и поведенческими расстройствами, вследствие употребления психоактивных веществ по видам (алкоголь, наркотики), на 100 000 населения» |  |  |  |  |  |
|  | Проведение исследования по употреблению психоактивных веществ (ПАВ) среди молодежи по методологии проекта Европейского школьного обследования по алкоголю и наркотикам | информация по результатам исследования | декабрь 2025 года | МЗ РК, МИО (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
|  | Расширение доступа молодых людей, а также их законных опекунов к информации по сохранению и улучшению психического здоровья молодежи, получению онлайн консультаций от психологов МЦЗ, ПМСП и ЦПЗ на цифровой платформе психологической помощи uSupport | аналитическая информация по внедрению и использованию платформы uSupport | декабрь 2024-2029 годы | МЗ РК, ЮНИСЕФ, МИО, ВОЗ (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
|  | Разработка предложений на грантовые исследования по проблемам суицидов среди молодежи и подростков, лудомании | предложения в МКИ | декабрь 2026-2028 годы | МЗ РК, РНПЦПЗ, НЦОЗ, МКИ РК (по согласованию) | не требуется |
|  | Определение инструментов для предупреждения самоповреждения и суицидов среди подростков путем улучшения ментального здоровья | информация в МЗ РК | июль 2025 года | МЗ РК, ЮНИСЕФ (по согласованию) | не требуется |
|  | Обучение специалистов ментального здоровья для центров молодежных центров здоровья, педагогов, специалистов по работе с молодежью и психологов по профилактике суицидов, проведения психологических тренингов | информация по результатам обучения | декабрь 2024-2029 годы | МЗ РК, ЮНИСЕФ, МИО, ВОЗ (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
|  | Принятие мер по улучшению медицинской помощи и консультирования лиц с риском суицида, а также развитию психологической поддержки и реабилитации людей, переживших кризисные ситуации | информация | декабрь 2024-2029 годы | МЗ РК, ЮНИСЕФ, МИО, ВОЗ (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
|  | Принятие мер по психологической поддержке пожилых людей через центры активного долголетия | информация в МЗ РК | декабрь 2024-2029 годы | МИО (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
|  | Разработка и ротация в СМИ и социальных сетях аудио-видеороликов по профилактике наркомании, алкоголизма, по пропаганде здорового образа жизни | информация в МЗ РК | декабрь 2024-2029 годы | МЗ РК, НЦОЗ, МИО (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
|  | Разработка рекомендаций и методологии по дестигматизирующим психического здоровья подходам и терминологии, повышающим своевременное обращение за помощью и способствующим снижению суицидального поведения среди подростков и молодежи | информация в МЗ РК | 2024-2026 годы | НЦОЗ, ЮНИСЕФ, РНПЦПЗ, МИО (по согласованию) | не требуется |
| Задача 3.6. К 2030 году вдвое сократить во всем мире число смертей и травм в результате дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |
| Национальный индикатор: «Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 1000 человек» (2024 год – 8,05, 2025 год -8,03, 2026 год -8,01, 2027 год -8,0, 2028 год- 7,85, 2029 год –7,5) Индикатор для регионов: «Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 000 населения» |  |  |  |  |  |
|  | Продолжение реформирования службы скорой медицинской помощи с четким распределением категории вызовов и переходом на международные стандарты приемных покоев стационаров (триаж система) | информация в МЗ РК | декабрь 2024-2029 годы | МИО (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
|  | Внедрение новых методов диагностики и лечения заболеваний травматологического профиля | информация в МЗ РК | декабрь 2024-2029 годы | ННЦТО | в рамках предусмотренных средств |
|  | Создание ситуационных центров по травматологии на базе крупных медицинских организаций поэтапно в каждом регионе | информация в МЗ РК | декабрь 2024-2029 годы | МИО (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
|  | Проведение информационно-разъяснительной работы по профилактике дорожно-транспортных происшествий среди населения путем создания субрегиональных центров компетенций по передовой практике а области безопасности на дорогах с участием представителей государственных органов и МИО и профильных экспертов | информация в МЗ РК | декабрь 2024-2029 годы | МЗ РК НЦОЗ МИО, МВД (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
| Задача 3.7. К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья, включая услуги по планированию семьи. Информирование и просвещение и учет вопросов охраны репродуктивного здоровья в национальных стратегиях и программах |  |  |  |  |  |
| Национальный индикатор: «Увеличение доли граждан Казахстана, ведущей здоровый образ жизни, %» (2024 год – 31,0, 2025 год -32,0, 2026 год -33,0, 2027 год -35,0, 2028 год- 36,0, 2029 год –37,0) Индикатор для регионов: 1) «Показатель рождаемости среди девушек подростков 15-17 лет» 2) «Коэффициент аборта на 1000 девочек соответствующего возраста (15-18 лет)» |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка и непрерывное обучение врачей общей практики, акушер- гинекологов по актуальным вопросам детской гинекологии, по планированию семьи | информация по результатам обучения | декабрь 2024-2029 годы | МЗ РК, НЦАГП, медицинские вузы, МИО (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
|  | Рассмотрение возможности закупа противозачаточных средств для Казахстана из ЮНФПА | информация в МЗ РК | декабрь 2024-2025 годы | МЗ РК, СКФ, ЮНФПА (по согласованию) | РБ |
|  | Разработка и актуализация клинических протоколов диагностики и лечения гинекологических заболеваний у девочек и подростков | клинические протоколы | декабрь 2024-2029 годы | МЗ РК, медицинские вузы, ННЦРЗ | не требуется |
|  | Обучение специалистов молодежных центров здоровья по вопросам репродуктивного и психического здоровья несовершеннолетних в возрасте от десяти до восемнадцати лет и молодежи | информация по результатам обучения | декабрь 2024-2029 годы | НЦОЗ, МИО, ЮНИСЕФ (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
|  | Внедрение дистанционных услуг в молодежных центрах здоровья по вопросам ментального и репродуктивного здоровья | информация в МЗ РК | декабрь 2024-2029 годы | МЗ РК, МИО, ЮНИСЕФ (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
| Задача 3.8. Обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения, в том числе защиту от финансовых рисков, доступ к качественным основным медико-санитарным услугам и доступ к безопасным, эффективным, качественным и недорогим основным лекарственным средствам и вакцинам для всех |  |  |  |  |  |
| Национальный индикатор: 1) «Доля общих расходов на здравоохранение от ВВП, %» (2024 год- 3,3, 2025 год – 3,7, 2026 год – 4,1, 2027 год -4,5, 2028 год- 5,0, 2029 год-5,0); 2) «Доля расходов в здравоохранение за счет ОСМС, %» (2024 год- 20,9, 2025 год – 21,4, 2026 год – 21,5, 2027 год -21,6, 2028 год- 21,7, 2029 год-21,8); 3) «Уровень охвата населения в системе ОСМС, %» (2024 год- 88,0, 2025 год – 89,0, 2026 год – 90,0, 2027 год -90,0, 2028 год- 90,0, 2029 год-90,0); 4) «Расширение объема медицинской помощи на амбулаторном уровне в общем объеме медицинской помощи в рамках ГОБМП и системе ОСМС, %» (2024 год – 59, 2025 год – 60, 2026 год – 60, 2027 год- 61, 2028 год – 62, 2029 год - 62) Индикатор для регионов: «Охват населения ПМСП, %» «Уровень охвата населения в системе ОСМС, %» |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление мониторинга Плана комплексных мер по дальнейшему развитию первичной медико-санитарной помощи Республики Казахстан на 2024-2026 годы, утвержденного приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 мая 2024 года № 334 | отчетная информация | декабрь 2024-2026 годы | МЗ РК ННЦРЗ | не требуется |
|  | Внесение изменения в Правила регулирования, формирования предельных цен и наценки на лекарственные средства, а также медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-247/2020 | приказ МЗ РК | декабрь 2024 года | МЗ РК | не требуется |
|  | Совершенствование Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями), утвержденного приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ – 75 | приказ МЗ РК | декабрь 2024-2026 годы | МЗ РК | не требуется |
|  | Проведение совместных работ в рамках реализации инициативы ВОЗ по укреплению финансирования системы здравоохранения | информация | декабрь 2024-2029 годы | МЗ РК, ВОЗ (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
|  | Повышение охвата населения системой ОСМС с вовлечением в систему ОСМС категорий лиц с кризисным (D), экстренным (E) уровнем социального благополучия за счет бюджетных средств | информация | декабрь 2025 года | МЗ РК, МИО (по согласованию) | РБ,МБ |
|  | Расширение объема медицинской помощи на амбулаторном уровне в общем объеме медицинской помощи в рамках ГОБМП и системе ОСМС | отчетная информация | декабрь 2024-2029 годы | МЗ РК, ФСМС | РБ |
| Задача 3.9. К 2030 году существенно сократить количество случаев смерти и заболевания в результате воздействия опасных химических веществ и загрязнения, и отравления воздуха, воды и почв |  |  |  |  |  |
| Национальный индикатор: «Снижение смертности от неумышленного отравления, на 100 тыс. населения» (2024 год – 1,66, 2025 год -1,65, 2026 год -1,64, 2027 год- 1,63, 2028 год – 1,62, 2029 год -1,61) Индикатор для регионов: «Смертность от несчастных случаев и отравления, на 100 000 населения» |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление контроля за условиями условий труда работников на рабочих местах производственных объектов для профилактики заболеваемости и снижения показателей смертности от неумышленного отравления населения | информация | декабрь 2024-2029 годы | КСЭК, НЦОЗ | в рамках предусмотренных средств |
|  | Осуществление контроля за объектами общественного питания, проведение разъяснительной работы с субъектами предпринимательства и населением для профилактики пищевых отравлений | информация | декабрь 2024-2029 годы | КСЭК, НЦОЗ | в рамках предусмотренных средств |
|  | Лицензирование объектов и субъектов, оказывающих услуги дезинфекции, дезинсекции и дератизации | информация | декабрь 2024-2029 годы | КСЭК, НЦОЗ | в рамках предусмотренных средств |
|  | Проведение разъяснительной работы о мерах предосторожности среди населения в целях профилактики химических отравлений | информация | декабрь 2024-2029 годы | КСЭК, НЦОЗ, МИО (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
|  | Разработка инфографики по профилактике неумышленного отравления и размещение в социальных сетях | инфографика | декабрь 2024 года | МЗ РК | в рамках предусмотренных средств |
| Задача 3.a Активизировать, при необходимости осуществление Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака во всех странах |  |  |  |  |  |
| Национальный индикатор: «Снижение распространенности табакокурения среди населения Казахстана в возрасте от 15 лет (национальное исследование GATS проводится 1 раз в 5 лет), %» (2025 год -19,0) Индикатор для регионов: «Охват подлежащего населения исследованием по распространенности риска неинфекционных заболеваний по методике STEPS, % » (2024 год - 100) |  |  |  |  |  |
|  | Проведение глобального опроса детей 13-15 лет и взрослых о потреблении табачных изделий (Global Youth Tobacco Study и Global Adult Tobacco Study) для оценки реализуемых мероприятий | результаты исследования | декабрь 2025 года | МЗ РК, НЦОЗ, ВОЗ (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
|  | Мониторинг исполнения законодательства в отношении продажи и распространения табачных изделий (исполнение запрета выкладки, курения в общественных местах, продаж некурительных табачных изделий и вейпов, продаж несовершеннолетним и т.д.) | информация в МЗ РК | декабрь 2024-2029 годы | МЗ РК, МИО (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
|  | Обучение медицинских работников ПМСП, в том числе антитабачных кабинетов навыкам ведения пациентов, желающих отказаться от никотина и информирование населения о медикаментозных методах лечения никотиновой зависимости | информация в МЗ РК | декабрь 2024-2029 годы | МЗ РК, МИО (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
|  | Реализация комплекса мер по сокращению потребления табачных изделий (внедрение 100 % бездымной среды в обществе, контроль за рекламой, запретом курения в общественных местах и другие) | отчет о проведенных мероприятиях | декабрь 2024-2029 годы | МЗ РК, МИО (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
|  | Проведение обучающего семинара на тему «Школы, свободные от никотина и табака» для региональных координаторов и представителей школ | информация об обученных | декабрь 2024-2029 годы | МЗ РК, НЦОЗ, МП, МИО, ВОЗ (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
| Задача 3.b Оказывать содействие исследованиям и разработкам вакцин и лекарственных препаратов для лечения инфекционных и неинфекционных болезней, которые в первую очередь затрагивают развивающиеся страны, обеспечивать доступность недорогих основных лекарственных средств и вакцин в соответствии с Дохинской декларацией «Соглашение по TRIPS и общественное здравоохранение», в которой подтверждается право развивающихся стран в полном объеме использовать положения Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности в отношении проявления гибкости для целей охраны здоровья населения и в частности, обеспечения доступа к лекарственным средствам для всех |  |  |  |  |  |
| Национальный индикатор: «Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией вакцинами, включенные в национальные программы, не менее 95 %» (2024 год – 95,0, 2025 год -95,0, 2026 год -95,0, 2026 год -95,0, 2027 год- 95,0, 2028 год – 95,0, 2029 год – 95,0) Индикатор для регионов: «Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией вакцинами, включенные в национальные программы» Национальный индикатор: «Доля обеспеченности пациентов лекарственными препаратами при АЛО от общего числа выписанных бесплатных рецептов, %» (2024 год – 99,69, 2025 год -99,0, 2026 год -99,2, 2027 год -99,4, 2028 год – 99,6, 2029 год – 99,8) Индикатор для регионов: «Доля обеспеченности пациентов лекарственными препаратами при АЛО от общего числа выписанных бесплатных рецептов» |  |  |  |  |  |
|  | Расширение перечня инфекционных заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки | приказ МЗ РК | декабрь 2025 года | КСЭК | не требуется |
|  | Проведение информационно-разъяснительной работы по эффективности вакцинации и снижению отказов от вакцинации | отчет о проведенных мероприятиях | декабрь 2024-2029 годы | КСЭК, МИО (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
|  | Проведение тренингов с медицинскими работниками по вопросам вакцинации против вакциноуправляемых инфекций | информация в МЗ РК | декабрь 2024-2029 годы | МЗ РК, НЦОЗ | в рамках предусмотренных средств |
|  | Оцифровка формы 065/у «Паспорт иммунизации» | информация | декабрь 2024-2026 годы | МЗ РК КСЭК | РБ |
|  | Подготовка специалистов ПМСП и информационно-разъяснительная работа среди населения по проведению компании по вакцинации против вируса папилломы человека | информация в МЗ РК | декабрь 2024-2029 годы | КСЭК, ЮНИСЕФ, ЮНФПА (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
| Задача 3.c Существенно увеличить финансирование здравоохранения и набор, развитие, профессиональную подготовку и удержание медицинских кадров в развивающихся странах, особенно в наименее развитых странах и малых островных развивающихся государствах |  |  |  |  |  |
| Национальный индикатор: «Повышение уровня обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальными нормативами обеспеченности медицинскими работниками регионов, на 10 000 сельского населения» (2024 год – 87,60, 2025 год -87,61, 2026 год -87,62, 2027 год -87,63, 2028 год – 87,64, 2029 год – 99,65) Индикатор для регионов: «Уровень обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальным нормативом» |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение модели прогнозирования обеспеченности медицинских кадров до 2030 года | информация | декабрь 2024 года | МЗ РК | не требуется |
|  | Совершенствование механизма распределения и использования медицинских кадров в сельской местности | информация в МЗ РК | декабрь 2024 года | медицинские ВУЗы, МИО (по согласованию) | не требуется |
|  | Разработка и внедрение механизма планирования и администрирования кадрового обеспечения инвестиционных проектов в сфере здравоохранения | информация в МЗ | декабрь 2024-2029 годы | МЗ РК, НАО «Turar Healthcare» | не требуется |
|  | Актуализация программ повышения квалификации для специалистов организаций здравоохранения с учетом принципов лучших практик в здравоохранении | информация | декабрь 2024-2029 годы | МЗ РК медицинские вузы | не требуется |
|  | Проведение совместных работ в рамках реализации инициативы ВОЗ по прогнозированию потребности в кадровых ресурсах здравоохранения | информация в МЗ РК | декабрь 2024-2029 годы | медицинские вузы, ВОЗ (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
|  | Развитие партнерства медицинских ВУЗов с медицинскими организациями в рамках обновления образовательных программ | информация в МЗ РК | декабрь 2024-2029 годы | медицинские вузы, ЮНФПА, ЮНИСЕФ (по согласованию) | не требуется |
| Задача 3.d Наращивать потенциал всех стран, особенно развивающихся стран, в области раннего предупреждения, снижения рисков и регулирования национальных и глобальных рисков для здоровья |  |  |  |  |  |
| Национальный индикатор: «Удельный вес научно обоснованных систем прогнозирования и реагирования на национальные и глобальные риски, %» (2024 год – 80,0, 2025 год -100,0) Индикатор для регионов: «Степень готовности медицинских организаций к ликвидациям ситуациям чрезвычайной ситуацией природно-техногенного характера, %» |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение программ по раннему предупреждению, прогнозированию и реагированию на национальные и глобальные риски | методические рекомендации | декабрь 2024-2025 годы | КСЭК, НЦОЗ | не требуется |
|  | Внедрение программ по обучению и моделированию для специалистов в области реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере здравохранения и обучение | программы, сертификаты по обучению | декабрь 2024-2029 годы | медицинские вузы МЗ РК, НЦОЗ, ННЦООИ, МИО (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
|  | Разработка стандартных операционных процедур (СОП) по межсекторальной профилактике, контролю и предотвращению зоонозных заболеваний в Республике Казахстан | информация в МЗ РК | декабрь 2024-2029 годы | КСЭК, ВОЗ (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
|  | Проведение совместной работы по профилактике и готовности к реагированию пандемии, на вспышки инфекционных заболеваний, к снижению рисков в области безопасности пищевых продуктов, устойчивости к противомикробным препаратам в рамках инициативы «Единое здоровье» | информация в МЗ РК | декабрь 2024-2029 годы | КСЭК, ВОЗ (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
|  | Повсеместное масштабирование реализации Международных медико-санитарных правил (ММСП) для обеспечения готовности к пандемии и глобальной безопасности здоровья через подготовку национальных координаторов по ММСП и внедрения стандартных шаблонов и инструментов для своевременного и регулярного информирования и консультирования общественности | информация в МЗ РК | декабрь 2024-2029 годы | КСЭК, НЦОЗ, ВОЗ (по согласованию) | в рамках предусмотренных средств |
|  | Участие в республиканских командно-штабных учениях согласно Плана мероприятий по подготовке органов управления и сил гражданской защиты | информация в МЗ РК | декабрь 2024-2029 годы | МЗ, МЧС,МИО | в рамках предусмотренных средств |
|  | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации на базе Национального центра научных исследований, подготовки и обучении в сфере гражданской защиты МЧС РК | информация в МЗ РК | декабрь 2024-2029 годы | МЗ, МЧС,МИО | в рамках предусмотренных средств |

Расшифровка аббревиатур:

АЛО – амбулаторное лекарственное обеспечение

БНС – Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения

ЖФВ – женщины фертильного возраста

КНЦДЗ – РГП на ПХВ «Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний»

КСЭК – Комитет санитарно-эпидемиологического контроля

КФ UMC – Корпоративный фонд «UMC»

МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МЗ РК – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МИО – местный исполнительный орган

МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан

МП – Министерство просвещения Республики Казахстан

МЦЗ – Молодежные центры здоровья

МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

НАО – некоммерческое акционерное общество

НКЦЭМ – республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный координационный центр экстренной медицины»

ННКЦ – акционерное общество «Национальный научный кардиохирургический центр»

ННЦРЗ – республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой»

ННЦТО - республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Батпенова Н.Д.»

НЦАГП – акционерное общество «Научный центр акушерства, гинекологии и перинаталогии»

НЦОЗ – республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный центр общественного здравоохранения»

ПАВ – психоактивные вещества

ПМСП – первичная медико-санитарная помощь

РНПЦПЗ – республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский научно-практический центр психического здоровья»

СМИ – средства массовой информации

СПИД – синдром приобретенного иммунного дефицита

СЭК – санитарно-эпидемиологический контроль

СКФ – товарищество с ограниченной ответственностью «СК-Фармация»

УВЭД – участники внешнеэкономической деятельности

УЗ – управление здравоохранения

ФСМС – Фонд социального медицинского страхования

ЦАРЭС – Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества

ЦПЗ – Центры психического здоровья

ЮНИСЕФ – детский фонд Организации Объединенных Наций (UNICEF)

ЮНФПА – фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (UNFPA)

ЮНЭЙДС – Объединенная программа Организации Объединенной Нации по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS)

COSI – исследование «Эпидемиологический надзор за детским ожирением, питанием и физической активностью в Республике Казахстан» организуемое Всемирной организации здравоохранения

GATS – эпидемиологическое исследование по определению распространенности табакокурения по методике Всемирной организации здравоохранения

HBSC – исследование «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья» (Health Behaviour in School-Aged Children) организуемое Всемирной организации здравоохранения

STEPS – национальное исследование распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний по методологии Всемирной организации здравоохранения

_________________________________________